# Název VZMR: A5 – rekonstrukce KOCHHK II. etapa – zpracování projektové dokumentace
# Systémové číslo na profilu:P23V00257454
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: MERU atelier s.r.o.
# zápis v OR: vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 131602
# sídlo: Vídeňská 297/99, 639 00 Brno-Štýřice
# jednající: Ing. Richard Vala, jednatel
# IČO: 17807514
# DIČ: CZ17807514
# bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
# č. účtu: 6388511399/0800
# IBAN: CZ65 0800 0000 0063 8851 1399
# SWIFT: GIBACZPX
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2024/002/Lt (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele mimo jiné zpracovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci budovy A5 – pracoviště Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - II. etapa“ (dále jen „dílo“).

V průběhu zhotovení díla byl objednatelem vznesen požadavek na provedení víceprací spočívajících v doprojektování části MAR pro okolní vzduchotechniku (dvě VZT jednotky).

V souvislosti s provedením výše uvedených víceprací se smluvní strany dohodly na základě cenové nabídky předložené zhotovitelem na zvýšení původně sjednané ceny díla dle čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy, a to o 70.000,- Kč bez DPH.

Výsledná cena díla dle Smlouvy včetně víceprací provedených dle tohoto Dodatku činí 958 000 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

Cena díla uvedeného v čl. III. této smlouvy činí:
# cena bez DPH 958.000,- Kč
# DPH 201.180,- Kč
# cena celkem vč. DPH 1.159.180,- Kč
Tato celková cena díla je tvořena z:
      1. ceny za zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) ve výši:
cena bez DPH:	594.000,- Kč
DPH (21%):	124.740,- Kč
cena včetně DPH: 718.740,- Kč

      1. ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výběr zhotovitele ve výši:
cena bez DPH: 270.000,-Kč
DPH (21%):	56.700,- Kč
cena včetně DPH: 326.700,-Kč

      1. ceny za výkon dozoru projektanta ve výši
cena bez DPH: 64.000,- Kč
DPH (21%):	13.440,- Kč
cena včetně DPH: 77.440,- Kč
Výpočet = hodinová sazba za výkon AD x 8hod x 4 týdny x 4 měsíce (celkem 120 kalendářních dní).

      1. ceny za inženýrskou činnost, zajištění všech potřebných stanovisek DOSS potřebných pro žádost o stavební povolení
cena bez DPH: 30.000,- Kč
DPH (21%):	6.300,- Kč
cena včetně DPH: 36.300,- Kč

Zhotovitel měl plnit dílo dle milníků uvedených v čl. VI. odst. 1 smlouvy, přičemž dle těchto milníků bylo počítáno v bodě b) čl. VI. odst. 1 smlouvy s lhůtou 30 dní pro zajištění vydání kladného stavebního povolení (milník č. 2). S ohledem na změnu právních předpisů a nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a ochromení stavebních úřadů, došlo k prodloužení této lhůty. Žádost o vydání stavebního povolení podal zhotovitel na příslušný stavební úřad dne 14. 5. 2024, stavební povolení bylo vydáno až 8. 8. 2024, a to z důvodu nečinnosti stavebního úřadu a nevydání rozhodnutí správního orgánu ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Z důvodu vzniku této překážky se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou byl orgán státní správy v prodlení s vydáním rozhodnutí a zhotovitel nemohl pro tuto objektivní překážku pokračovat v plnění díla, tj. o 56 dní.

S ohledem na provedení víceprací popsaných v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení části díla dle čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy – projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na 65 dní. Zhotovitel zahájil činnost dle čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy až dne 8. 8. 2024.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

            1. Zhotovitel se zavazuje část díla dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy dokončit a předat objednateli v předmětném dílčím plnění termínů a milníků

  1. projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP): 54 dní (celkem)
- Milník č.1 – zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP): 30 dní
- Milník č. 2 – kontrola projektové dokumentace objednatelem: 14 dní
- Milník č. 3 – zapracování požadavků objednatele a odevzdání finálního tiskopisu: 10 dní

  1. inženýrská činnost: 60 dní (celkem)
- Milník č. 1 – vyřízení stanovisek DOSS: 30 dní
- Milník č. 2 – zajištění vydání kladného stavebního povolení: 30 dní

  1. projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele: 65 dní

# III.
# Závěrečná ustanovení
Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každý z účastníků.

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne 21. 11. 2024 V Brně dne 22. 11. 2024
# ................................................. ...................................................
Ing. Richard Vala	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel	ředitel
MERU atelier s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně