Dodatek č. 4

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1046/2022

„ŠP Hasištejn – rekonstrukce přehrážky “
Projektová dokumentace DSP/DPS

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:	AV ProENVI, s.r.o.

sídlo:	Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:	28364643

DIČ:	CZ28364643

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333

(dále jen „zhotovitel“).

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je zažádáno z důvodu jednání závodové i podnikové investiční komise a z nich vyplývajících závěrů spočívající ve změně technického řešení rekonstrukce objektu.

Dále s přihlédnutím k změně technického řešení, vyžadující opětovné provedení některých posudků a posouzení, zhotovitel žádá o navýšení ceny plnění.

Dodatkem jsou řešeny změny v legislativě.

Tímto dodatkem se mění Čl. II. Dílo a způsob provedení díla, ČI. III. Termíny plnění a Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky

- DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Původní znění:

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

Nové znění:

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.

- TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy Stránka 2 z 4

- první dílčí plnění v den protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a geologického průzkumu

- druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 3 měsíců od předání biologického průzkumu - 11.10.2024

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí plnění v den protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a geologického průzkumu

- druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:28.02.2025

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

- CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 495 000,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 53 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

548 000,00 Kč bez DPH

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a geologického průzkumu ve výši 100 %, tj. 76 300,- Kč bez DPH

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 418 700,- Kč, tj. 334 960,- Kč bez DPH.

Stránka 3 z 4

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předáním zbylých paré ve výši zbývajících 20 % z částky 418 700,- Kč, tj. 83 740,- Kč bez DPH. Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a geologického průzkumu ve výši 100 %, tj. 76 300,- Kč bez DPH - vyfakturováno a uhrazeno dne 25.03.2024

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 471 700,- Kč, tj. 377 360,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předáním zbylých paré ve výši zbývajících 20 % z částky 471 700,- Kč, tj. 94 340,- Kč bez DPH. Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Praze dne:

v Chomutově dne:

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

AV ProENVI, s.r.o. zhotovitel (podpis, razítko)