

DODATEK Č. 1 
Smlouvy o dílo na zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
(dále též jen „Dodatek“), která byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena mezi

	I.
	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

	
	se sídlem:
	Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno

	
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5828

	
	zastoupená:
	Martinem Černým, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Chládkem, MBA, místopředsedou představenstva

	
	kontaktní osoba:
	Ing. Lea Olšáková, ředitelka akciové společnosti 

	
	IČO:
	607 13 330

	
	DIČ:
	CZ60713330

	
	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	
	číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxxx

	
	ID datové schránky:
	mnprwvz



(dále jen „Objednatel“)

a

	II.
	IMOS Brno, a.s.

	
	se sídlem:
	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

	
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

	
	zastoupená:
	Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva; ve věci předmětného zadávacího řízení je oprávněn činit právní úkony Dušan Stříž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15.10.2018

	
	IČO:
	253 22 257

	
	DIČ:
	CZ25322257

	
	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	
	číslo účtu:
	xxxxxxxxxx

	
	kontaktní osoba:
	Ing. Eduard Hrouzek, obchodní ředitel

	
	telefon:
	xxxxxxxxxx

	
	e-mail:
	hrouzeke@imosbrno.eu

	
	ID datové schránky:
	562eh6n



(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně také jen „Smluvní strany“)

I.
Úvodní prohlášení
1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 27.05.2024 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, uveřejněná v registru smluv pod ID smlouvy: 27263232, ID verze: 29153236, a to v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“, jejímž předmětem je realizace díla, kterým je zhotovení stavby v rozsahu S1 souboru, S2 souboru, S3 souboru, S4 souboru a S5 souboru (jak jsou tyto definovány dotčenou smlouvou), nezašle-li Objednatel dle čl. III. dané smlouvy oznámení, že S4 soubor a/nebo S5 soubor nemá být realizován (dále též jen „Dílo“), a dále zařízení záležitostí pro Objednatele v rozsahu uvedeném v dané smlouvě, zejména zastupování Objednatele při řízení souvisejícím s užíváním Díla (shora popsaná smlouva dále též jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na dalších úpravách a vymezení konkrétních práv a povinností ze Smlouvy tak, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

II. 
Změna Dohody (přehled změnových listů)
1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v průběhu dosavadního plnění závazků ze Smlouvy vyvstala potřeba provedení dalších nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a současně v návaznosti na tyto nezbytné dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.
2. S ohledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. tohoto Dodatku a současně ke skutečnosti, že bez schválení níže uvedených změnových prací, tedy provedení Díla v rozsahu dotčeném změnami uvedenými ve Změnových listech č. 01 až 04 a Změnových listech č. 06 až 11, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále též jen „Změnové listy“), není možné Dílo dokončit a užívat se Smluvní strany dohodly následovně.
3. Dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech. Odůvodnění jednotlivých změn, které jsou předmětem Změnových listů, je blíže uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
4. Přehled Změnových listů, jejich základního předmětu a důsledků pro Celkovou sjednanou cenu, včetně přehledu změn Celkové sjednané ceny dle Smlouvy, je následující:
	ZL č. 01 – O: S3-02 Stávající objekt krematoria – oprava zázemí krematoria, předmět změny: Odstranění skrytých konstrukcí (přizdívek a stropu) místnosti č. 149, které byly skryty pod původní skladbou

	Cena méněprací:
	 0,00 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	 312 666,40 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 312 666,40 Kč bez DPH
	



	ZL č. 02 – O: S3-02 Stávající objekt krematoria – oprava zázemí krematoria + S5-01 Stávající objekt krematoria – oprava zázemí krematoria + S5-02 Stávající dvůr, předmět změny: Odpočet nového mrazicího boxu, demontáž klimatizačních jednotek ve stávajících chladících místnostech č. 144, 145, 148, nová skladba, nové dveře vč. nových VZT jednotek

	Cena méněprací:
	- 1 744 718,02 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	1 958 207,53 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 213 489,51 Kč bez DPH
	



	ZL č. 03 – O: S1-02 Technologie kremační pece + ZL.M01/I04 Změnový list č. 1, VZT, žároviště, předmět změny: Připojení pece č. 3 k VZT. Doplnění demontáže stávajícího přívodního vzt zařízení nad vstupem ze dvora – vzt zařízení podél západní stěny žároviště

	Cena méněprací:
	- 5 304,00 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	 249 318,00 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 244 014,00 Kč bez DPH
	



	ZL č. 04 – O: S5-01 Stávající objekt krematoria – oprava zázemí krematoria, předmět změny: Odpočet sanací zdiva v místě komínu 1. PP

	Cena méněprací:
	- 7 207,13 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	 2 758,11 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 - 4 449,02 Kč bez DPH
	



	ZL č. 06 – O: ZL.M07/I07 Změnový list č. 07. Elektroinstalace, úprava šaten ženy, předmět změny: Elektroinstalace m.č. 135, 136

	Cena méněprací:
	0,00 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	 47 721,15 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 47 721,15 Kč bez DPH
	



	ZL č. 07 – O: S3-02 Stávající objekt krematoria – oprava zázemí krematoria, předmět změny: Výměna izolace potrubí na VZT pro obřadní síň vedoucí po stropě žároviště

	Cena méněprací:
	0,00 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	94 650,00 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 94 650,00 Kč bez DPH
	



	ZL č. 08 – O: S3-02 Stávající objekt krematoria – oprava zázemí krematoria, předmět změny: Nová skladba podhledu SDK v m.č. 138.2, 138.3. část místnosti 138.1

	Cena méněprací:
	0,00 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	 17 872,41 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 17 872,41 Kč bez DPH
	



	ZL č. 09 – O: S3-02 Stávající objekt krematoria – oprava zázemí krematoria, předmět změny: Doplnění konstrukce pod pec č. 1 z důvodu přivyztužení stropní konstrukce

	Cena méněprací:
	0,00 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	 27 538,36 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 27 538,36 Kč bez DPH
	



	ZL č. 10 – O: S3-02 Stávající objekt krematoria – oprava zázemí krematoria + S4-02 Stávající objekt krematoria – oprava zázemí krematoria + S5-03 Stávající hospodářský pavilon, předmět změny: Odpočet položek z důvodu nerealizování nových oken v místnostech 119, 121.1, 121.2.

	Cena méněprací:
	- 2 919 241,17 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	 324 122,84 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 - 2 595 118,33 Kč bez DPH
	



	ZL č. 11 – O: ZL.M03/I03 Změnový list č. 03, ÚT, kotelna, předmět změny: Výměna kompletních rozvodů v plynové kotelně

	Cena méněprací:
	0,00 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	 371 043,95 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 371 043,95 Kč bez DPH
	



	Původní Celková sjednaná cena dle Smlouvy bez DPH
	88 899 921,56 Kč

	Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH 
	- 4 676 470,32 Kč

	Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH
	3 405 898,75 Kč

	Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH
	- 1 270 571,57 Kč

	Upravená Celková sjednaná cena dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH
	87 629 349,99 Kč



5. S ohledem ke změnám obsažených ve Změnových listech se Smluvní strany dohodly, že čl. V. odst. V.1. Smlouvy, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím textem:
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:
cena celkem 87 629 349,99 Kč bez DPH.“
6. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že změny prováděné Změnovými listy se nepovažují za podstatné změny ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“). Veškeré změny závazků popsané ve Změnových listech a prováděné čl. II. tohoto Dodatku jsou změnami dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ a jako takové splňují podmínky daných ustanovení ZZVZ v závislosti na jejich zařazení do dílčích kategorií změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy se Smluvní strany shodly, že pro účely evidence změn dle ZZVZ a kontroly splnění podmínek výše uvedených, která je prováděna průběžně při plnění Smlouvy, budou jednotlivé změny přiřazeny k příslušným ustanovením ZZVZ dle popisu změn ve Změnových listech, resp. dle obsahu odůvodnění změn obsaženého v příloze č. 1 tohoto Dodatku, následujícím způsobem:
a) u Změnových listů č. 2, 4, 6 a 10 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ;
b) u Změnových listů č. 1 a 3 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ; a
c) u Změnových listů č. 7, 8, 9 a 11 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
Objednatel prohlašuje, že:
a) celková hodnota změny ve smyslu ZZVZ související se změnami dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nedosahuje v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 15 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy;
b) celkový cenový nárůst ve smyslu ZZVZ související se změnami dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřesáhl v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a (bude-li uzavřena v listinné podobě) vyhotovuje se ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
3. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem o registru smluv spolu s Přílohou č. 1 uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
5. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání tohoto dodatku se nedotýká platnosti tohoto dodatku jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy ve znění tohoto dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
· Příloha č. 1: Změnové listy č. 01 až 04 a č. 06 až 11


	Za Objednatele
	Za Zhotovitele

	V Brně dne 18.11.2024
	V Brně 13.11.2024

	____xxxxxxxxxxx_______
	__________xxxxxxx____

	Martin Černý, předseda představenstva
	Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

	

	V Brně dne

	__________xxxxxxx________

	JUDr. Michal Chládek, MBA, 
místopředseda představenstva
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