**DODATEK č. 1** ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 743-2024-504101, číslo smlouvy zhotovitele H23-036-2), uzavřené dne 25. 7. 2024

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Dopracování dokumentace vodních děl v k.ú. Řešín a Jedlina**“ (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad

 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad

 Husinecká 1027/11a

 130 00 Praha -Žižkov

 IČO: 013 12 774

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Papež

Zástupce ve věcech technických: Ing. Olga Chvátalová

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

Tel: +420 725 002 575

E-mail: o.chvatalova@spucr.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Poskytovatel: HG partner s.r.o.

zastoupený:

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 435084389/0800

IČO: 27221253

DIČ: CZ27221253

Tel: +420 246 082 015

E-mail: hgp@hgpartner.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**Čl. I.**

**Předmět**

Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2024 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla č. 743-2024-504101 na zpracování zjednodušené dokumentace vodního díla (pasportu) a podání žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a 5. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) , ve znění pozdějších předpisů pro uvedená vodní díla : Rybník na p. p.č. 666, hráz je umístěna na p. č. 603 v katastrálním území Řešín, rybník na p. 168 a částečně p.p.č. 826 v katastrálním území Jedlina.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s ustanovením 12.1 smlouvy analogicky s  § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě.

**Čl. II.**

**Důvod dodatku**

Důvodem uzavření dodatku je cena smlouvy, která byla sjednána takto:

1. Rybník v k.ú. Řešín p.p. č. 666, hráz je na p.č. 603

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
| Zjednodušená PD Dopracovaných 60% | 67 000,- | 21% | 81 070,- |
| Žádost o nakládání s vodami 1 | 16 000,- | 21% | 19 360,- |
| celkem | 83 000,- | 21% | 100 430,- |

#

1. Rybník v k.ú. Jedlina p.p. č. 168, hráz je na p.č. 168 a částečně na p.p.č. 826

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
| Zjednodušená PD Dopracovaných 60% | 44 000,- | 21% | 53 240,-  |
| Žádost o nakládání s vodami 1 | 16 000,- | 21% | 19 360,-  |
| celkem | 60 000,- | 21% | 72 600,- |

 Poskytovatel se v článku 3.1. smlouvy zavázal, že výstupy Služeb dle čl. 1.1.1. a 1.1.2., odsouhlasené Objednatelem dle čl. 4.2. této smlouvy, podá se žádostí na příslušný vodoprávní (stavební) a katastrální úřad do 30.11.2024. V ceně služeb byl tento úkon zahrnut, jelikož dle § 9 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) v platném znění, “ Povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje, je zřejmé, že Vodoprávní úřad nevydá povolení k nakládání s vodami z důvodu nefunkčnosti díla. poskytovatel dodá veškeré podklady nezbytné k podání žádosti objednatelem.

Z důvodu nemožnosti dodání kompletního plnění se proto cena díla změní následovně.

1. Rybník v k.ú. Řešín p.p. č. 666, hráz je na p.č. 603

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
| Zjednodušená PD Dopracovaných 60% | 67 000,- | 21% | 81 070,- |
| Žádost o nakládání s vodami 1 | **15 000,-** | 21% | **18 150,-** |
| celkem | **82 000,-** | 21% | **99 220,-** |

#

1. Rybník v k.ú. Jedlina p.p. č. 168, hráz je na p.č. 168 a částečně na p.p.č. 826

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
| Zjednodušená PD Dopracovaných 60% | 44 000,- | 21% | 53 240,-  |
| Žádost o nakládání s vodami 1 | **15 000,-** | 21% | **18 150,-** |
| celkem | **59 000,-** | 21% | **71 390,-** |

 **Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne: 22.11. 2024 V Úvalech dne: 20.11.2024

*elektronicky podepsáno*

…..……………………………… ……………..............................

 **Objednatel Zhotovitel**

 **Ing. Jiří Papež Ing. Jaroslav Vrzák**

**ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel HG partner s.r.o.**

Za administraci dodatku Ing. Iva Hrubá

*elektronicky podepsáno*