|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list**  |  | **ZL 1**– str. 1/1 |
| Smlouva o dílo: | **3/24/5600/113** |
| Předmět díla: | Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem, P6 - diagnostické práce při realizaci UHPC na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů k Rámcové dohodě 9/20/4056/234 |
| Objekt: | Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem,P6 - diagnostické práce při realizaci UHPC |
| Objednavatel: | **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,** Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice |
| Zhotovitel: | **RKUV diagnostika mosty, České vysoké učení technické v Praze,** v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00, **Valbek, spol s r. o.** (společník)se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec |
| TDI: | - |
| Vypracoval: |  |
| Popis změny:Jedná se o změnu termínu dokončení objektu Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem,P6 - diagnostické práce při realizaci UHPC.Objednatel prodlužuje termín pro dokončení tohoto objektu o jeden rok tj. do 30.11.2025.Zdůvodnění: Povrch mostovky z UHPC je nezbytné zatížit delším provozem dopravy, která se promítne do kvality zvoleného a zkoumaného betonu. |
| **Údaje o změně** | Změnu vyvolal: | Objednatel |
| Jedná se o změnu:(zaškrtnout) | Změna řešení s navýšením ceny |  |
| Změna řešení se snížením ceny |  |
| Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | **X** |
| Způsob projekčního řešení změny: |
| (zaškrtnout) | Zápis do záznamu o provádění prací |  |
| Dodatek k PD (změna RDS) |  |
| Dokumentace skutečného provedení |  |
| jiné | **X** |
| **Údaje o ceně** | Ocenění změny vypracoval: Ing. Jan Zemánek |  |
| Náklady na změnu bez DPH: |  **0,00 Kč** |
| DPH sazba: | 21% |  0,00 Kč |
| Náklady na změnu vč. DPH |  |  0,00 Kč |
| **termíny** | Termín realizace změny: | 22.10.2024 |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano |
| **Odsouhlasení změn** | Změnu odsouhlasil: | Datum: | Podpis: |
| ……………….. (za poskytovatele) |  |  |
| Ing. Jan Zemánek (za objednatele) |  |  |
|  |  |  |
| **přílohy** | Přílohy:  |
|  |