|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | | | | | |  | **ZL 1**– str. 1/1 |
| Smlouva o dílo: | | **3/24/5600/113** | | | | | | |
| Předmět díla: | | Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem, P6 - diagnostické práce při realizaci UHPC na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů k Rámcové dohodě 9/20/4056/234 | | | | | | |
| Objekt: | | Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem,P6 - diagnostické práce při realizaci UHPC | | | | | | |
| Objednavatel: | | **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,**  Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice | | | | | | |
| Zhotovitel: | | **RKUV diagnostika mosty, České vysoké učení technické v Praze,** v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00, **Valbek, spol s r. o.** (společník)  se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec | | | | | | |
| TDI: | | - | | | | | | |
| Vypracoval: | |  | | | | | | |
| Popis změny:  Jedná se o změnu termínu dokončení objektu Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem,P6 - diagnostické práce při realizaci UHPC.  Objednatel prodlužuje termín pro dokončení tohoto objektu o jeden rok tj. do 30.11.2025.  Zdůvodnění: Povrch mostovky z UHPC je nezbytné zatížit delším provozem dopravy, která se promítne do kvality zvoleného a zkoumaného betonu. | | | | | | | | |
| **Údaje o změně** | Změnu vyvolal: | | Objednatel | | | | | |
| Jedná se o změnu:  (zaškrtnout) | | Změna řešení s navýšením ceny | | | | |  |
| Změna řešení se snížením ceny | | | | |  |
| Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | | | | | **X** |
| Způsob projekčního řešení změny: | | | | | | | |
| (zaškrtnout) | | Zápis do záznamu o provádění prací | | | | |  |
| Dodatek k PD (změna RDS) | | | | |  |
| Dokumentace skutečného provedení | | | | |  |
| jiné | | | | | **X** |
| **Údaje o ceně** | Ocenění změny vypracoval: Ing. Jan Zemánek | | | |  | | | |
| Náklady na změnu bez DPH: | | | | **0,00 Kč** | | | |
| DPH sazba: | | | 21% | 0,00 Kč | | | |
| Náklady na změnu vč. DPH | | |  | 0,00 Kč | | | |
| **termíny** | Termín realizace změny: | | | | 22.10.2024 | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | | | ano | | | |
| **Odsouhlasení změn** | Změnu odsouhlasil: | | | | Datum: | Podpis: | | |
| ……………….. (za poskytovatele) | | | |  |  | | |
| Ing. Jan Zemánek (za objednatele) | | | |  |  | | |
|  | | | |  |  | | |
| **přílohy** | Přílohy: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |