**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | TLZ 003 | | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 23.10.2024 | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | Číslo smlouvy objednatele 2023/00538 | | | | | | |
| **Ze dne:** | | 13.12.2023 | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | Ev. číslo EDS: 133D22W000003 | | | | | | |
| **Stavba:** | | UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 | | | | | | |
| **Objekt:** | | Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedry  Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Název změny:** | | Změny na základě požadavků stavebníka ke dni 10.9.2024 | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | | |
| Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek  Důvodem změny „TLZ03\_01: Katedry sjednocení elektrických zámků systému EKV“ je požadavek stavebníka sjednotit způsob otevírání dveří systémem EKV, původně navržené reverzní otevírače není možné použit u dveří s požadovanou požární odolností, kde je nutné použít elektromechanické samozamykací panikové zámky. Z důvodu stejného ovládání a funkčnosti otevírání a zamykání požaduje uživatel použít na všech dveřích elektromechanické samozamykací panikové zámky.  Důvodem změny „TLZ03\_02: Trafostanice změna plastových dveří za ocelové zateplené dveře“ je požadavek stavebníka na zvýšení bezpečnosti proti vloupání do volně přístupné trafostanice. Původně navržené plastové dveře jsou nahrazeny ocelovými zateplenými dveřmi s vyšší mechanickou odolností.  Důvodem změny „TLZ03\_03: Aula úpravy pro novou kojící místnost“ je požadavek stavebník na přesun kojící místnosti do vhodnějšího prostoru s dodatečnou velikostí a přístupen, než uvažovala projektové dokumentace. S tímto přesunem souvisí stavební úpravy příček, podlah a podhledů v niové kojící místnosti a v místnosti vedlejší.  Důvodem změny „TLZ03\_04: Katedry úprava elektroinstalace dílna m. č. 108“ je požadavek uživatele změnit účel místnosti č. 108 z původně navrženého „Pracoviště údržby“ na „Učebnu“ s bohatým strojním vybavením. K tomuto účelu je nutné upravit a doplnit silnoproudou elektroinstalaci v místnosti č. 108 vč. nového přívodu elektro z patrového rozvaděče R 1.4.  Důvodem změny „TLZ03\_05: Katedry EK- úprava stávající kabeláže v 1.PP, chráničky u sportovní haly“ je požadavek stavebníka doplnit kabelové chráničky k trase rozvodu UT od schodiště 102 v obj. kateder do do prostoru rozdělovače a sběrače ÚT ve sportovní hale pro možné budoucí slaboproudé elektroinstalace. Součástí těchto prací je i úprava kabelového žlabu v 1.PP obj. kateder pro napojení na kabelové chráničky. | | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | | |
| Změna „TLZ03\_01: Katedry sjednocení elektrických zámků systému EKV“ spočívá v odečtu reverzních otevíračů a dopočtu elektromechanických samozamykacích panikových zámků vč. dalšího drobného materiálu.  Změna „TLZ03\_02: Trafostanice změna plastových dveří za ocelové zateplené dveře“ spočívá v odečtu původně navržených plastových dveří a dopočtu nových ocelových dveří.  Změna „TLZ03\_03: Aula úpravy pro novou kojící místnost“ spočívá v odpočtu neprováděných prací – dveří ve vedlejší místnosti WC muži m.č. 103 a dopočtu nové prováděných prací včetně přesunu pórobetonové příčky mezi kojící místností a WC muži, keramické dlažby, kazetového podhledu a nové sanitární příčky s dveřmi ve vedlejší místnosti WC muži (z důvodu úspory místo po přesunu dělící příčky).  Změna „TLZ03\_04: Katedry úprava elektroinstalace dílna m. č. 108“ spočívá v dopočtu přidané elektroinstalace v místnosti č. 108 – rozvaděč, kabely, parapetní žlab, zásuvky apod.  Změna „TLZ03\_05: Katedry EK- úprava stávající kabeláže v 1.PP, chráničky u sportovní haly“ spočívá v dopočtu drátěného kabelového žlabu v 1.PP obj. kateder a kabelových chrániček mezi obj. Kateder a Sportovní halou. | | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | | |
| Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí. | | | | | | | | |
| **Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):** | | | | | | | | |
| Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí. | | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | | |
| Práce HSV / PSV | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | |
| Příloha č. 1 – Rozpočet technický list změny č. 3  Příloha č. 2 – Elektromechanický samozamykací panikový zámek  Příloha č. 3 – Změna dveří trafostanice  Příloha č. 4 – Kojící místnost  Příloha č. 5 – Úprava elektroinstalace dílna m. č. 108  Příloha č. 6 – Chráničky do sportovní haly | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | | Odpočet: | | 82 891,43 Kč | |
| Přípočet: | | 160 584,22 Kč | |
| Celkem: | | 77 692,79 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za TDS:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | | |  | |  | |  |