Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | TLZ 003 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 23.10.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | Číslo smlouvy objednatele 2023/00538 |  |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 13.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | Ev. číslo EDS: 133D22W000003 |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedry Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změny na základě požadavků stavebníka ke dni 10.9.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek Důvodem změny „TLZ03_01: Katedry sjednocení elektrických zámků systému EKV“ je požadavek stavebníka sjednotit způsob otevírání dveří systémem EKV, původně navržené reverzní otevírače není možné použit u dveří s požadovanou požární odolností, kde je nutné použít elektromechanické samozamykací panikové zámky. Z důvodu stejného ovládání a funkčnosti otevírání a zamykání požaduje uživatel použít na všech dveřích elektromechanické samozamykací panikové zámky. Důvodem změny „TLZ03_02: Trafostanice změna plastových dveří za ocelové zateplené dveře“ je požadavek stavebníka na zvýšení bezpečnosti proti vloupání do volně přístupné trafostanice. Původně navržené plastové dveře jsou nahrazeny ocelovými zateplenými dveřmi s vyšší mechanickou odolností. Důvodem změny „TLZ03_03: Aula úpravy pro novou kojící místnost“ je požadavek stavebník na přesun kojící místnosti do vhodnějšího prostoru s dodatečnou velikostí a přístupen, než uvažovala projektové dokumentace. S tímto přesunem souvisí stavební úpravy příček, podlah a podhledů v niové kojící místnosti a v místnosti vedlejší. Důvodem změny „TLZ03_04: Katedry úprava elektroinstalace dílna m. č. 108“ je požadavek uživatele změnit účel místnosti č. 108 z původně navrženého „Pracoviště údržby“ na „Učebnu“ s bohatým strojním vybavením. K tomuto účelu je nutné upravit a doplnit silnoproudou elektroinstalaci v místnosti č. 108 vč. nového přívodu elektro z patrového rozvaděče R 1.4. Důvodem změny „TLZ03_05: Katedry EK- úprava stávající kabeláže v 1.PP, chráničky u sportovní haly“ je požadavek stavebníka doplnit kabelové chráničky k trase rozvodu UT od schodiště 102 v obj. kateder do do prostoru rozdělovače a sběrače ÚT ve sportovní hale pro možné budoucí slaboproudé elektroinstalace. Součástí těchto prací je i úprava kabelového žlabu v 1.PP obj. kateder pro napojení na kabelové chráničky. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna „TLZ03_01: Katedry sjednocení elektrických zámků systému EKV“ spočívá v odečtu reverzních otevíračů a dopočtu elektromechanických samozamykacích panikových zámků vč. dalšího drobného materiálu. Změna „TLZ03_02: Trafostanice změna plastových dveří za ocelové zateplené dveře“ spočívá v odečtu původně navržených plastových dveří a dopočtu nových ocelových dveří. Změna „TLZ03_03: Aula úpravy pro novou kojící místnost“ spočívá v odpočtu neprováděných prací – dveří ve vedlejší místnosti WC muži m.č. 103 a dopočtu nové prováděných prací včetně přesunu pórobetonové příčky mezi kojící místností a WC muži, keramické dlažby, kazetového podhledu a nové sanitární příčky s dveřmi ve vedlejší místnosti WC muži (z důvodu úspory místo po přesunu dělící příčky). Změna „TLZ03_04: Katedry úprava elektroinstalace dílna m. č. 108“ spočívá v dopočtu přidané elektroinstalace v místnosti č. 108 – rozvaděč, kabely, parapetní žlab, zásuvky apod. Změna „TLZ03_05: Katedry EK- úprava stávající kabeláže v 1.PP, chráničky u sportovní haly“ spočívá v dopočtu drátěného kabelového žlabu v 1.PP obj. kateder a kabelových chrániček mezi obj. Kateder a Sportovní halou. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce HSV / PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 – Rozpočet technický list změny č. 3 Příloha č. 2 – Elektromechanický samozamykací panikový zámek Příloha č. 3 – Změna dveří trafostanice Příloha č. 4 – Kojící místnost Příloha č. 5 – Úprava elektroinstalace dílna m. č. 108 Příloha č. 6 – Chráničky do sportovní haly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  |  | Odpočet: |  | 82 891,43 Kč |  |
|  |  |  |  |  | Přípočet: |  | 160 584,22 Kč |  |
|  |  |  |  |  | Celkem: |  | 77 692,79 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDS: | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |  |