DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 890-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Adresa:	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel.:	+420 724 179 204

E-mail:	tabor.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.

(reprezentant Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.)

Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID DS:	ekc85xd

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO:	25233025

DIČ:	CZ25233025

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 16.10.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Náchod u Tábora“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Na základě skutečného rozsahu provedených prací v rámci vypracovávání dílčí části díla 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí díla 3.4.2., 3.5.i.b), 3.5.i.c). Dílčí část díla 3.4.2. nebyla provedena, a tedy nebyla ani fakturována.

3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

- původní rozsah MJ:	1

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 4 000 Kč

- nový rozsah MJ:		0

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 4 000 Kč – méněpráce

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ:	10

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 20 000 Kč

- nový rozsah MJ:		29

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 58 000 Kč

- zvýšení o 19 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 38 000 Kč – vícepráce

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ:	5

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 20 000 Kč

- nový rozsah MJ:		0

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 20 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 14 000 Kč.

- Tímto Dodatkem dále dochází ke stanovení termínu dle čl. 5.1 smlouvy o dílo u dílčí části díla 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. V původní smlouvě o dílo nebyl tento termín konkrétně specifikován. Tato dílčí část díla nebyla dosud vyhotovena, a tedy nebyla ani fakturována.

3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

původní termín:		-

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 883 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 581 100,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 93 300,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 557 800,00 Kč |
| DPH 21 % | 327 138,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 884 938,00 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Náchod u Tábora – Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		GROMA PLAN s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice					Místo: Plzeň

Datum: 26.11.2024	Datum: 26.11.2024

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Pavel Vostracký

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Náchod u Tábora - Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6+26* | 1 000 | 32 000 | 30.6.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ | ha | 279 | 600 | 167 400 | 30.9.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 32 | 1 000 | 32 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 4 000 | 0 | 30.9.2023 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 152 | 1 300 | 197 600 | 30.9.2023 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 179 | 1 300 | 232 700 | 30.9.2023 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 4 000 | 4 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 311 | 300 | 93 300 | 30.9.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 311 | 400 | 124 400 | 30.11.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 883 400 | 30.11.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 311 | 800 | 248 800 | 30.11.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 311 | 100 | 31 100 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 29 | 2 000 | 58 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 4 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 279 | 800 | 223 200 | 30.11.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 581 100 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 311 | 300 | 93 300 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 93 300 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 883 400,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 581 100,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 93 300,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 557 800,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 327 138,00 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 884 938,00 Kč |  |
| *) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujicích do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP |  |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |