DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov

Adresa Pobočky Prostějov: 			Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel.:						+420 606 683 401

E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                            	Aleš Kotlán

Sídlo:                                                     	xxxxx, 679 01

zastoupený:                                                  Aleš Kotlán

tel./fax:                                                         xxxxx

e-mail:                                                          xxxxx

ID DS:	v67d393

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx

tel./fax:                                                                     xxxxx

e-mail:	           xxxxx

bankovní spojení:	           xxxxx

číslo účtu:	           xxxxx

IČO:	           68120915

DIČ:	           xxxxx, je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla vyvolána v průběhu realizace stavby s názvem „PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa“. Konkrétně se jedná o změnu termínu pro předání a převzetí dokončeného díla.

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II Doba plnění

Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 5 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 06.12.2024

Odůvodnění:

Ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla (a to z 29.11.2024 na 06.12.2024) dochází s ohledem na aktuální nepříznivou situaci administrace kolaudačního řízení ze strany stavebního úřadu. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako příslušný stavební úřad, vypsal termín kolaudace na 03.12.2024, proto je nutná změna smluvního termínu pro předání a převzetí dokončeného díla, který je vázán na vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 625-2024-521101, uzavřená dne 03.07.2024, ve znění dodatku č. 1, nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 27.11.2024 | Ve Voděradech dne 26.11.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | zhotovitel Aleš Kotlán |