**Dodatek č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

***uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů***

**Objednatel:** **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace**

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

bankovní spojení: PPF banka a. s

číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Kapoturo s.r.o.**

se sídlem: Světova 523/1, 180 00 Praha 8

IČO: 17754593

DIČ: CZ17754593

zastoupený: Vladimír Malých, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: CZ09 5500 0000 0029 3795 7003

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně označovány jako „**Smluvní strany**“)

**1. Úvodní ustanovení**

* 1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2024 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Protierozní opatření ve výběhu sloních samců“, evidovanou Objednatelem pod č. 506/24/INVÚ (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se při splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 4. až 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na provedení víceprací v rozsahu stanoveném ve Změnovém listu č. 01 (dále jen „**Změnový list**“); Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnový list byl ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 odsouhlasen a podepsán Objednatelem a Zhotovitelem.

* 1. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dále Smluvní strany konstatují, že změny závazku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
	2. Změnový list mění:

- termín dokončení Díla,

- cenu Díla.

**2. Předmět dodatku č. 1**

2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se text **článku 3., odst. 3.2, bod 3.2.3** Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem:

 ***Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu do 39 kalendářních dnů od předání staveniště.***

2.2 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovým listem se původní cena Díla ve výši **950 319,27 Kč** bez DPH zvyšuje o částku **79 185,34 Kč** bez DPH, a tudíž se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen:

***cena celkem bez DPH 1 029 504,61 Kč***

***výše DPH 216 195,97 Kč***

***cena celkem včetně DPH 1 245 700,58 Kč***

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 01.

3.6 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne 27.11.2024 V Praze dne

Za **Objednatele**: Za **Zhotovitele**:

…………………………………………………. ………………………………………….

**Mgr. Miroslav Bobek Vladimír Malých**

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatel Kapoturo s.r.o.