**D O D A T E K  č. 2 (PRV)**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 644-2024-544101

a zhotovitele 241231564 ze dne 15. 7. 2024

na stavbu

**Polní cesta HPC 3 s LBK 6 Bousov**

 **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa:**

**Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky Chrudim

 Tel.: +420 727 966 745

 E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  **COLAS CZ, a.s.**

**Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9** zastoupený: xxxxxx, manažerem regionu Východní Čechy

 (na základě plné moci)

 tel./fax: xxxxxxx

 e-mail: xxxxxxx

 ID DS: 4indfqd

 v technických záležitostech

 je oprávněn jednat: xxxxxxxx, stavbyvedoucí

 tel./fax: xxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxx

 bankovní spojení: Komerční banka a.s.

 číslo účtu: 7408201/0100

 IČO: 26177005

 DIČ: CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu se zněním článku XVIII smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 2. Předmětem dodatku je vypuštění položky č. 1 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 (kód položky 111151231) v rámci stavebního objektu SO 801 – biokoridor LBK 6 na základě skutečně provedených prací. Z důvodu nadměrných srážek v září t.r. a podmáčenému terénu došlo k zatravnění až v měsíci říjnu.

Celková hodnota změny činí 14 180,- bez DPH, což představuje 0,24 % původní hodnoty závazku. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

1. Celková cena za provedení díla:

původní cena bez DPH činí 5 945 000,00Kč

méněpráce dle přiloženého soupisu - 14 180,00 Kč

cena díla vč. méněprací 5 930 820,00 Kč

DPH 21 % činí 1 245 472,20Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 7 176 292,20 Kč

**III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne: 27.11.2024 V Hradci Králové dne: 27.11.2024

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

……………………………………….. …………………………………………….

**Ing. Miroslav Kučera XXXXXXX** (na základě plné moci)

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj manažer regionu Východní Čechy

 COLAS CZ, a.s.