##### Dodatek č.1  S M L O U V Y  O  D Í L O

##### N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y

# Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 00520055

DIČ: CZ00520055

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 19437341/0100

zastoupený:  RNDr. Jiří Neumann, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ICS – systémy s. r. o.

sídlo: Hory 106, 360 01 Karlovy Vary

IČO:  25225049

DIČ:  CZ25225049

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s.

číslo účtu: 26733920001/5500

zastoupený: Jitkou Sladkou, jednatelkou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 10374

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a “), a § 58 odst. 7  zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) tento

##### d o d a t e k  č.1

##### s m l o u v y   o   d í l o   n a   r e a l i z a c i   d o d á v k y  a  s l u ž e b

„Výměna stávající UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI“

( část A )

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2016 Smlouvu o dílo na zakázku „Výměna stávající UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI“. K uvedené smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 z důvodu upřesnění rozsahu a termínu stavebních prací v průběhu provádění.

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla ve Smlouvě o dílo v článku VI. Cena a způsob její úhrady, odstavci 6.1. Toto upřesnění zahrnuje jak vícepráce, tak i méněpráce vyspecifikované v odsouhlaseném změnovém listu č.1.

Původní text

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

- Cena bez DPH 760.947,56	Kč

- (slovy: sedm set šedesát tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých padesát šest haléřů)

- DPH 159.799,00 Kč

- (slovy: jedno sto padesát devět tisíc sedm set devadesát devět korun českých)

- ------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena včetně DPH 920.747,00	Kč

- (slovy: devět set dvacet tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých)

- (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Nový text

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

- Cena bez DPH 759.707,56 Kč

- (slovy: sedm set padesát devět tisíc sedm set sedm korun českých)

- DPH 159.539 Kč

- (slovy: jedno sto padesát devět tisíc pět set třicet devět korun českých)

- ------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena včetně DPH 919.246,- Kč

- (slovy: devět set devatenáct tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých)

- (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Smluvní strany se dohodly na změně lhůty provedení díla ve Smlouvě o dílo v článku IV. Doba plnění, odstavci 4.1 a 4.2. K této dohodě dochází dle článku 4.6 smlouvy, tj. že celková doba provedení díla stanovené smlouvou se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K těmto skutečnostem došlo tím, že v prostorách staveniště probíhala další veřejná zakázka „Oprava konstrukce a zateplení střechy budovy a kadeřnické pracoviště“, čímž se prašnost staveniště zvýšila na úroveň, při které nebylo možné instalovat systémové IT prvky.

Původní text

- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 12. 08. 2016.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín zahájení provádění díla						7. 7. 2016

termín dokončení prací a předání řádně provedeného díla		12. 8. 2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

Nový text

- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 19. 08. 2016.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín zahájení provádění díla						7. 7. 2016

termín dokončení prací a předání řádně provedeného díla		31. 8. 2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Karlovy Vary dne 11.8. 2016

____________________________			____________________________________

objednatel                                                                           zhotovitel

RNDr. Jiří Neumann                                                                 Jitka Sladká

ředitel školy                                                                        jednatelka