# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Aktualizace Regionální surovinové politiky Zlínského kraje“

D/3994/2023/ŽPZE

Smluvní strany:

Objednatel:	Zlínský kraj

se sídlem: ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Radimem Holišem – hejtmanem Zlínského kraje

ve věcech technických: Ing. Janou Káčerovou – vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, a Ing. Miriam Kubišovou - vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky

IČ: 70891320

DIČ: CZ70891320

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2786182/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Česká geologická služba

se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

ve věcech technických: Ing. Josefem Godány

IČ: 000 257 98

DIČ:CZ 00025798

bank. spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87530011/0710

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Aktualizace Regionální surovinové politiky Zlínského kraje“ uzavřené dne 09. 08. 2023 (dále jen „dodatek“).

I.

## Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna v čl. III Doba plnění, bod 3.1. Smluvní ujednání ve znění: „Druhou část díla – dílo jako celek (se zapracováním veškerých připomínek včetně těch z procesu SEA) se zhotovitel zavazuje provést po dokončení první části díla, a to nejpozději do 30. 11. 2024“ se z důvodu neukončeného procesu SEA mění na dohodnuté znění: „Druhou část díla – dílo jako celek (se zapracováním veškerých připomínek včetně těch z procesu SEA) se zhotovitel zavazuje provést po dokončení první části díla, a to nejpozději do 30. 11. 2025.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že obě smluvní strany měly rovnocennou příležitost obsah tohoto dodatku ovlivnit, žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu, potvrzují, že se seznámily se všemi ustanoveními tohoto dodatku, že všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že si strany před uzavřením tohoto dodatku dostatečně poskytly potřebná vysvětlení. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují žádné ustanovení tohoto dodatku za pro ně zvláště nevýhodné, hrubě odporující obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.

- Fyzické osoby, které při uzavření tohoto dodatku zastupují jednotlivé smluvní strany, prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření takovéto dohody za příslušnou smluvní stranu.

- Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s celým jeho obsahem a na důkaz toho jejich zástupci připojují své podpisy.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku provede objednatel.

- Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: RZK  //24 ze dne…………….

Ve Zlíně dne: 27.11.2024 		V Praze dne:  22.11.2024

XXXXXXXXXXX				 	              XXXXXXXXXX

...........................................	...............................................

Ing. Radim Holiš	Mgr. Zdeňek Venera, Ph.D.,              hejtman Zlínského kraje	ředitel České geologické služby