DOHODA O ZAPOČTENÍ VZÁJEMNÝCH POHLEDÁVEK

Státní fond kinematografie

se sídlem: Dukelských hrdinů 530/47,170 00 Praha 7

IČO: 01454455, DIČ: CZ01454455

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. A 76076

zastoupen: Helenou Bezděk Fraňkovou, ředitelkou

(dále též jen „Fond“)

a

EEIP, a.s.

se sídlem: Thunovská 179/12,118 00 Praha 1 – Malá Strana

IČO:15891534, DIČ: CZ15891534

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 710

zastoupena: prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., předsedou představenstva

(dále též jen „EEIP“)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají podle § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dohodu o započtení vzájemných pohledávek

(dále jen „Dohoda“)

takto:

# úvodní ustanovení

## Smluvní strany (EEIP jakožto součást společnosti EconLab-EEIP) uzavřely dne 15.6.2016 Smlouvu o vytvoření ekonomické analýzy českého filmového průmyslu (dále jen „Smlouva“), k níž dále uzavřely dodatek č. 1 dne 29.12.2016 (dále jen „Dodatek“).

## Na základě Smlouvy ve znění Dodatku se zavázala EEIP vypracovat pro Fond ekonomickou analýzu českého filmového průmyslu, jejímž účelem bylo kvantitativně zmapovat celý filmový sektor v České republice a zkoumat jeho dopad na ekonomiku státu, a to v harmonogramu upraveném Dodatkem.

## EEIP se dostala do prodlení s plněním dle Smlouvy, čímž jí vznikla dle čl. VIII odst. 2 Smlouvy povinnost zaplatit Fondu smluvní pokutu za každý byť započatý kalendářní den prodlení ve výši 0,05 z celkové ceny, tj. z částky 2.299.000,- Kč vč. DPH dle čl. IV odst. 1 Smlouvy. EEIP byla v prodlení s plněním dle harmonogramu plnění ve znění Dodatku ode dne 9.5.2017 do dne 27.6.2017, a tedy celkem 50 kalendářních dnů. Fond uplatnil smluvní pokutu dopisem ze dne 29.6.2017.

## EEIP splnila svůj závazek dle Smlouvy předáním finálních výstupů ekonomické analýzy Fondu dne 27.6.2017 a ve vztahu k poslední části ceny za vytvoření analýzy vystavila dle čl. V odst. 1 C) Smlouvy fakturu (daňový doklad) č. 17008 znějící na částku 620.730,- Kč vč. DPH; faktura EEIP je splatná 20. července 2017.

# VYMEZENÍ POHLEDÁVEK

## Fond má dle čl. VIII odst. 2 Smlouvy pohledávku za EEIP ve výši 57.475,- Kč (dále jen „Pohledávka Fondu“), jež byla vypočtena jakožto násobek počtu dnů prodlení (50) a částky základu smluvní pokuty za každý započatý den prodlení (1149,50 Kč).

## EEIP má dle čl. IV odst. 1 a čl. V odst. 1 C) Smlouvy pohledávku za Fondem ve výši 620.730,- Kč vč. DPH (dále jen „Pohledávka EEIP“).

# započtení pohledávek

## Smluvní strany tímto s účinností ke dni uzavření této Dohody započítávají Pohledávku Fondu proti Pohledávce EEIP, a to do výše odpovídající výši Pohledávky Fondu.

## Smluvní strany konstatují, že po provedení zápočtu dle čl. 3.1 této Dohody má EEIP vůči Fondu pohledávku ve výši 563.255,- Kč; Fond uhradí tuto pohledávku v souladu se Smlouvu  ve znění jejího Dodatku.

# Závěrečná ustanovení

## Tato Dohoda se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.

## Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

## Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny a podmínky této Dohody byly dohodnuty Smluvními stranami svobodně, určitě a vážně, nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy k této Dohodě.

| V Praze dne 14. července 2017 | V Praze dne 14. července 2017 |
| --- | --- |
| ............................................. Státní fond kinematografie Helena Bezděk Fraňková, ředitelka | .............................................. EEIP, a.s. Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., předseda představenstva |