Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby: č.: 0046989

„Stavební úpravy vstupu – exteriér - 1 etapa“ v objektu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	         Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola

elektrotechniky, multimédií a informatiky

se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy

IČ: 	          	14891409

bankovní spojení:  	PPF Praha 1

číslo účtu:                2003420018/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem: 	         Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

zapsán v OR:           KS v Brně, oddíl C, vložka 23767

zastoupený: 		Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, a.s.

Číslo účtu:         	40002-759106724/0600

IČ:			25302809

DIČ: 			CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby: 0046989

Název stavby: „Stavební úpravy vstupu – exteriér – 1 etapa“

Místo stavby: v  areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je pro zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v časovém harmonogramu plnění zakázky, které vyplynuly až v průběhu realizace u akce č.: 0046989 „Stavební úpravy vstupu – exteriér – 1 etapa“ v objektu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se na základě dohody obou smluvních stran o vynucené úpravy v termínu plnění zakázky – přerušení prací z důvodů zajištění bezproblémového provozu školy (průběh maturitních zkoušek v druhé polovině června) a dále 3x přerušení prací  (výluka souběh prací) z důvodů střetů dvou různých zhotovitelů jednotlivých etap stavebních úprav vstupu na stejném vstupním staveništi. Tímto zhotovitel po dohodě s objednatelem odložil nástup realizace díla až po písemných maturitních zkouškách ke dni 27. 05. 2024 a dále realizace zakázku probíhala v návaznosti výluky souběhu prací se zhotovitelem zakázky – „Stavební úpravy vstupních prostor – 2 etapa“. Rozsah prací zůstává dále v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr, a dále za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 27. 06. 2023

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 154 - ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Odložený termín zahájení vlastní realizace díla dne:                               –    27. 05. 2024

Přerušení prací z po dohodě smluvních stran – maturitní zkoušky od:     –   19.06. – 26. 06. 2024

Přerušení prací z po dohodě smluvních stran – výluka - souběh prací.:    –   15.07. – 26. 07. 2024

Přerušení prací z po dohodě smluvních stran – výluka - souběh prací.:    –   25.08. – 03. 09. 2024

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:                      –    29. 11. 2024

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 07. 05. 2024 jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### V Praze dne: 26. 09. 2024			                 V Praze dne: 26. 09. 2024

.......................................			                   .......................................

objednatel             	           zhotovitel

Ing. Marcela Davídková Antošová CSc.	     Ing. Josef Tománek

ředitelka  VOŠIS a SŠEMI,                                                  jednatel společnosti

Novovysočanská 280/48, Praha  9                                     JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.