**DODATEK č.1 – 2016D0060/1**

ke smlouvě o dílo č. 2016D0060ze dne 4.5.2016 na zhotovení stavby:

**Obnova kašny v Týně nad Vltavou**

Smluvní strany:

**Město Týn nad Vltavou**

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

IČ: 00245585

DIČ: CZ00245585

Zastoupené: Mgr. Milanem Šnorkem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300

Tel. spojení: 385 772 201

e-mail: [posta@tnv.cz](mailto:posta@tnv.cz)

ID datové schránky: tn8b4c3

dále jen: **objednatel**

a

**Tomáš Franta**

Zapsán v živnostenském rejstříku

se sídlem: Dolní Skrýchov 56

IČ: 67147500

DIČ: CZ 7612281402

Zastoupená: Tomáš Franta

Bankovní spojení: 172995235/0300

Tel. spojení: 608158105

e-mail: [kamensoch.franta@seznam.cz](mailto:kamensoch.franta@seznam.cz)

ID datové schránky:

dále jen: **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavební zakázky :

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití v minulých letech při její opravě vysokopevnostního cementu do zálivek. Bylo dohodnuto, že: nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že

1. Nebude provedena demontáž a odvoz kamenných dílců kašny do restaurátorské dílny a následná montáž zrestaurovaných dílců
2. Nebude provedeno zrestaurování původního kamenného dna kašny
3. Restaurátorské práce kamenných dílců kašny budou provedeny na místě samém.
4. Bude provedena montáž hydroizolační stěrky dna a boků kašny
5. Bude provedena dodávka a montáž nového žulového kamenného dna kašny

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny rozsahu dodávek a prací na realizaci předmětu díla, které nevyžadují finanční plnění nad rámec smlouvy o dílo a změna termínu pro předání stavby v důsledku dodatečných stavebních dodávek a prací (výroba a montáž nového žulového dna).

1. Zástupci smluvních stran oprávnění k zastupování dle smlouvy o dílo ve věci změny rozsahu díla (čl. VI. odst. 3) se na základě skutečností uvedených v  čl.I. odst. 1. tohoto dodatku a v souladu s čl. VI. odst. 3d a 3e SoD dohodli na změně rozsahu prací a dodávek, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

1. Předmět díla dle čl. I. smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce podrobněji definované v soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (příloha č. 1 – ZL č. 1 –změnový formulář 001) a v soupisu méněprací s oceněným výkazem výměr (příloha č. 2 ZL č. 1 –změnový formulář 002) a dále rekapitulací dohodnutých více a méněprací (příloha č. 3 ), když tyto tři přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

IV. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě výše popsaných změn dohodly na úpravě celkové ceny díla takto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena dle SoD** | **612 999,51 Kč bez DPH** |
| Změnový list č. 1 – nepředvídatelné vícepráce | + 74 400,00 Kč bez DPH |
| Změnový list č. 1 – méněpráce | -145 294,46 Kč bez DPH |
| **Upravená celková (skutečná) cena díla**  **se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1** | **542 105,05 Kč bez DPH** |
| **Upravená celková (skutečná) cena díla**  **se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1** | **655 947,11 Kč včetně DPH** |

V. Doba plnění

Doba plnění dle čl. II. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

* + - 1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době a to v termínu:

od 02.05.2016 – 01.08.2016

* + - 1. Smluvní strany se dohodly na následující termínech plnění:

2.1. Zahájení prací: 02.05.2016

2.2.Předání stavby nejpozději do 01.08.2016

VI. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro ně závazný, je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně.

Přílohy: č. 1, 2, 3

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne: …………… V Dolním Skrýchově dne: ……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Milan Šnorek, starosta Tomáš Franta