|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST č. 1 | | | *Celková rekapitulace* |
| Stavba: | **Obnova kašny v Týně nad Vltavou** | | |
| Zhotovitel: | Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500 | | |
| Změnový list vystavil: | Tomáš Franta | | |
| Datum: | 18.5..2016 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Souhrnná rekapitulace víceprací a méněprací dle ZL č.1 sjednaných při realizaci díla:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Změnový formulář | Změna | Cena za nepředvídatelné vícepráce bez DPH(v Kč) | | **001** | **Dodávka a mtž kamenného dna včetně hydroizolace dna, spar stěn a stěn** | +74 400 | | **Cena celkem bez DPH za nepředvídatelné vícepráce** | | **+ 74 400** | | Změnový formulář | Změna | Cena neprovedených prací (méněprací) bez DPH (v Kč) | | **002** | 1. **Hloubené vykopávky 13** 2. **Základy 27** 3. **Obklady 781** 4. **Bourání konstrukcí 96** | - 17867,69  - 74709,71  - 19156  - 33561,06 | | **Cena celkem bez DPH za méněpráce** | | **-145 294,46** |   **Souhrnná rekapitulace změn dle ZL č.1 sjednaná při realizaci díla:**   |  |  | | --- | --- | | **Celková cena dle SoD** | **612 999,51 Kč bez DPH** | | Změnový list č. 1 – nepředvídatelné vícepráce | + 74 400,00 Kč bez DPH | | Změnový list č. 1 – méněpráce | -145 294,46 Kč bez DPH | | **Upravená celková (skutečná) cena díla**  **se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1** | **542 105,05 Kč bez DPH** | |  |  | | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Mgr. Milan Šnorek – starosta města | | Tomáš Franta | |
| Datum: | | Datum: | |