|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST č. 1 | *Celková rekapitulace* |
| Stavba:  | **Obnova kašny v Týně nad Vltavou** |
| Zhotovitel: | Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500 |
| Změnový list vystavil: | Tomáš Franta |
| Datum:  | 18.5..2016 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Souhrnná rekapitulace víceprací a méněprací dle ZL č.1 sjednaných při realizaci díla:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový formulář | Změna | Cena za nepředvídatelné vícepráce bez DPH(v Kč) |
| **001** | **Dodávka a mtž kamenného dna včetně hydroizolace dna, spar stěn a stěn** | +74 400 |
| **Cena celkem bez DPH za nepředvídatelné vícepráce** | **+ 74 400** |
| Změnový formulář | Změna | Cena neprovedených prací (méněprací) bez DPH (v Kč) |
| **002** | 1. **Hloubené vykopávky 13**
2. **Základy 27**
3. **Obklady 781**
4. **Bourání konstrukcí 96**
 | - 17867,69- 74709,71- 19156- 33561,06 |
| **Cena celkem bez DPH za méněpráce** | **-145 294,46** |

**Souhrnná rekapitulace změn dle ZL č.1 sjednaná při realizaci díla:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena dle SoD**  | **612 999,51 Kč bez DPH** |
| Změnový list č. 1 – nepředvídatelné vícepráce  | + 74 400,00 Kč bez DPH |
| Změnový list č. 1 – méněpráce  |  -145 294,46 Kč bez DPH |
| **Upravená celková (skutečná) cena díla** **se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1** | **542 105,05 Kč bez DPH** |
|  |  |

 |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Mgr. Milan Šnorek – starosta města  | Tomáš Franta |
| Datum:  | Datum:  |