DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ EKONOMICKÉ ANALÝZY ČESKÉHO FILMOVÉHO PRŮMYSLU

Státní fond kinematografie

se sídlem: Dukelských hrdinů 530/47,170 00 Praha 7

IČO: 01454455, DIČ: CZ01454455

zastoupen: Helenou Bezděk Fraňkovou, ředitelkou

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. A 76076

bankovní spojeni: Česká národní banka, číslo účtu:

(dále též jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

EconLab-EElP

se sídlem: Thunovská 179/12.118 00 Praha 1, kterou na základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 25. 5. 2016 tvoři následující dva společníci:

EconLab z.s.

se sídlem: Opletalova 1606/26, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 22884165, DIČ: CZ22884165

zastoupen: PhDr. Ing. Jiřím Skuhrovcem, předsedou spolku

zápis ve spolkovém  rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. L 23105

bankovní spojeni: Fio banka, a.s., číslo účtu:

EEIP, a.s.

se sídlem: Thunovská 179/12,118 00 Praha 1 – Malá Strana

IČO:15891534, DIČ: CZ15891534

zastoupen: Prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., předsedou představenstva

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 710

bankovní spojeni: ČSOB, a.s., číslo účtu:

(dále též jen „Dodavatel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

# úvodní ustanovení

## Smluvní strany uzavřely dne 15.6.2016 Smlouvu o vytvoření ekonomické analýzy českého filmového průmyslu (dále též jen „Smlouva“). Pojmy použité ve Smlouvě jsou použity i ve změně Smlouvy obsažené v článku 2. tohoto Dodatku.

## K účelu (důvodu) tohoto dodatku Smluvní strany konstatují, že ze strany externích subjektů působících v oblasti českého filmového průmyslu došlo k předávání podkladů potřebných pro plnění předmětu Smlouvy později, než bylo před uzavřením Smlouvy předpokládáno. V této souvislosti je významné zejména předání podkladů ze strany ČESKÉ TELEVIZE, IČO: 00027383, k němuž došlo až dne 23.12.2016 (dále též jen „Podklady ČESKÉ TELEVIZE“). V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že ČESKÁ TELEVIZE nemá povinnost předávat jakékoli podklady Smluvním stranám, přesto však byla ochotna tyto podklady shromáždit a poskytnout. Vzhledem k tomu, že ČESKÁ TELEVIZE představuje významný externí subjekt působící v oblasti českého filmového průmyslu, shodují se obě Smluvní strany na tom, že je nezbytné tyto Podklady ČESKÉ TELEVIZE využít pro plnění předmětu Smlouvy. S ohledem na skutečnost, že Podklady ČESKÉ TELEVIZE byly pro účely plnění předmětu Smlouvy poskytnuty až dne 23.12.2016, přičemž doba dodání plnění předmětu Smlouvy (předložení finální verze všech výstupů) Dodavatelem Objednateli je ve Smlouvě sjednána do 31.12.2016, a tedy není objektivně možné Podklady ČESKÉ TELEVIZE analyzovat a využít pro plnění předmětu Smlouvy v uvedeném termínu, dohodly se Smluvní strany na prodloužení plnění předmětu Smlouvy s tím, že Podklady ČESKÉ TELEVIZE budou Dodavatelem využity pro plnění předmětu Smlouvy, přičemž cena za plnění předmětu Smlouvy se nemění a zůstává zachována v původní výši.

## Úpravy Smlouvy provedené tímto Dodatkem představují pouze nepodstatnou změnu a nezavádí podmínky, které by umožnily, pokud by se vyskytovaly již v době vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předmět tvoří plnění Smlouvy, účast jiných uchazečů než těch, kteří byli přijati do řízení, ani podmínky, které by umožnily vybrat jako nejvhodnější jinou nabídku než tu, která byla vybrána.

# změna SMLOUVY

## Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným níže v tomto článku 2. tohoto Dodatku.

## V článku III. – Předmět smlouvy se za bod 5. Smlouvy doplňuje nový bod 6., který zní takto:

„6. 	Dodavatel se zavazuje při vytvoření analýzy pro objednatele využít Podklady ČESKÉ TELEVIZE a tyto zapracovat do dokumentů uvedených v  čl. III. odst. 3 smlouvy, které představují výstup z činností tvořících předmět této smlouvy.“

## Článek VI. – Lhůta, místo plněni a způsob plněni, bod 2. Smlouvy se mění takto (změna je vyznačena tučně):

„2. 	Plněni předmětu dle této smlouvy (zhotoveni analýzy) bude provedeno dle následujícího harmonogramu

- začátek prováděni analýzy, zahájení plněni – 1. 6. 2016

- sběr dat 1. 6. 2016 – 30. 9. 2016

- prezentace předběžných výsledků analýzy týkajících se kapacity trhu a zvýšeni pobídek – 4. 7. 2016

- kvantitativní a kvalitativní analýza a předloženi předběžné verze komplexní analýzy, statistik, shrnuti analýzy i prezentace (dle výstupů) 30. 11. 2016

- druhé předloženi předběžné verze komplexní analýzy, statistik, shrnutí analýzy i prezentace (dle výstupů) po zapracování věcných připomínek 15. 12. 2016

- třetí předloženi předběžné verze komplexní analýzy, statistik, shrnutí analýzy i prezentace (dle výstupů) dodavatelem objednateli zpracované s využitím Podkladů ČESKÉ TELEVIZE – do 31. 1. 2017

- právo Objednatele předložit Dodavateli své věcné a formální připomínky k třetí předložené předběžné verzi komplexní analýzy, statistik, shrnutí analýzy i prezentace (dle výstupů) zpracované s využitím Podkladů ČESKÉ TELEVIZE – do 14. 2. 2017; při prodlení dodavatele s předáním třetí předběžné verze objednateli dle předchozí odrážky se lhůta pro využití práva objednatele na předložení připomínek uvedená v této odrážce posouvá o počet dnů odpovídající době prodlení dodavatele, přičemž však dodavatel z důvodu takového prodloužení nemá právo na prodloužení lhůty pro předložení finální verze všech výstupů objednateli dle následující odrážky

- předložení finální verze všech výstupů dodavatelem objednateli zpracované s využitím Podkladů ČESKÉ TELEVIZE a obsahující zapracování všech připomínek objednatele – do 28. 2. 2017.“

## Bod 2. ve znění uvedeném v článku 2.3. tohoto Dodatku zcela nahrazuje dříve sjednaný bod 2. v článku VI. Smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany konstatují, že cena za plnění předmětu Smlouvy se nemění, a tedy cena za vytvoření analýzy sjednaná v článku IV. bodu 1. Smlouvy činí i nadále částku 1.900.000,- Kč bez DPH a ujednání týkající se ochrany autorských práv, včetně poskytnutí licence Dodavatelem Objednateli, sjednaná v článku X. Smlouvy se aplikují v plném rozsahu i na předmět plnění Smlouvy upravený tímto Dodatkem.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

## Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis.

| Objednatel V Praze dne ___.___._______ | Dodavatel V Praze dne ___.___._______ |
| --- | --- |
| ............................................. Státní fond kinematografie Helena Bezděk Fraňková, ředitelka | .............................................. EconLab z.s. PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, předseda spolku |
|  | .............................................. EEIP, a.s. Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., předseda představenstva |