**Řehák – SPELEO s.r.o. xxxxxx, xxxxxxxx** Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 – Hradčany www.rehak-speleo.cz Pešinova 2008/8 Lišovská 13 IČ: 042 032 16 DIČ: CZ 042 032 16 DS: 6wa53ch 500 08 Hradec Králové 373 72 Zvíkov u Lišova Bankovní spojení ČSOB Praha, č. účtu: 270 947 050 / 0300 xxxxxxxxx xxxxxxx Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 244110 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

 **Státní hrad a zámek Horšovský Týn**

Náměstí republiky 1

Horšovský Týn

346 01

*Čj: DHK/241015/Htr Praha 14.10.2024*

Věc: **Cenová nabídka průzkumu a revize historického odvodňovacího a větracího systému a kanalizace státního hradu a zámku Horšovský Týn.**

Vážení

Na základě Vaší poptávky a předchozích jednání Vám předkládáme návrh specifikace a rozsahu prací a s tím související cenové kalkulace na odbornou činnost spojenou s průzkumem a revizí podzemních systémů rozšířenou na základě poptávky také o prověření části dešťové kanalizace v areálu zámku.

Navrhované práce jsou předpokládány v následujícím rozsahu a ocenění:

Přípravné a předprůzkumné práce obnášející především dílčí vyhledání archivních materiálů na lepší orientaci v terénu, přípravu terénních podkladů a dále specifikaci a přípravu speciální techniky a vybavení pro předmětné průzkumy a revize. 16.800,- Kč

Transport techniky, osob a potřebného vybavení na lokalitu včetně nakládky a času na trase a nákladů na pohonné hmoty a amortizaci. 16.950,- Kč

Průzkumné a revizní práce na historickém podzemním systému, profily nad rozměr 50 x 60 cm bez vody budou fyzicky prostoupeny, zkontrolovány, případně zdokumentovány. Ke kontrole vybraných úseků potrubí dešťové kanalizace a menších profilů štol bude případně použita inspekční kamera. Nabídka předpokládá součinnost 6 osob po dobu 4 dní 201.600,- Kč

Pokud se při průzkumech a revizích narazí na neprostupná, stísněná a nebo nestabilní a nebezpečná místa podzemního systému, v opodstatněných případech se počítá s využitím inspekční kamery s vysokým rozlišením. Také vybrané úseky trubních vedení dešťové kanalizace budou revidovány a prověřovány pomocí kamerové techniky v úhrnné ceně 16.800,- Kč

Transport techniky, osob a potřebného vybavení z lokality zpět po ukončení akce včetně nakládky a času na trase a nákladů na pohonné hmoty a amortizaci. 16.950,- Kč

**Řehák – SPELEO s.r.o.** DS: 6wa53ch **xxxxxxxxxx xxxxxxxxx** Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 – Hradčany www.rehak-speleo.cz xxxxxxx xxxxxxx

Zpracování nálezové zprávy. Výstupem bude Nálezová zpráva z reálných zjištění průzkumu včetně výkresové dokumentace, fotodokumentace, popisu zjištěného stavu a rámcového návrhu doporučených sanačních prací. 50.400,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková částka za akci: 319.500,- Kč

Důležitá a zásadní zjištění budou zadavateli předávány průběžně při výzkumu.

Uváděné ceny jsou bez DPH. DPH bude účtováno dle aktuálně platné sazby.

Vypracoval:

Řehák – SPELEO s.r.o.

Úvoz 169/6, 118 00, Praha 1 - Hradčany

IČ: 04203216 DIČ: CZ04203216

Oprávnění OBÚ čj. SBS 22608/2015/OBÚ-09/1

Oprávněná osoba:

xxxxxxxx

autorizovaný technik pro pozemní stavby

s oprávněním k projektování a činnosti

prováděné hornickým způsobem

ČKAIT 0601190

Osvědčení OBU č.o.339 – báňský projektant

Osvědčení OBU č.o.340 – závodní

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx