za OHLA ŽS, a.s.: SOD00200804

**Dodatek č. 1**

smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku nazvanou **„VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142“** uzavřené dne 18.10.2023 mezi smluvními stranami:

* 1. **Objednatel:**

název **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 70890021 DIČ: CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

* 1. **Zhotovitel:**

název **VD Baška\_OHLA ŽS-Metrostav DIZ**

Vedoucí společník: **OHLA ŽS, a.s.**

sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

Druhý společník:  **Metrostav DIZ s.r.o.**

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177

V souladu s ujednáním čl. 8. a čl. 21. bod 21.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

**čl. 7. Cena díla** - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 129.800.000,00 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1 4.184.301,82 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1 - 5.761.013,23 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 **128.223.288,59 Kč**

Změna ceny díla je stanovena Přílohou č. 1 – REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ze dne 21.11.2024, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č 1.

Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele: Za zhotovitele: Za zhotovitele:

Povodí Odry, s.p. OHLA ŽS, a.s. (Vedoucí společník) Metrostav DIZ s.r.o. (Druhý společník)

V Ostravě 28.11.2024 V Ostravě dne 22.11.2024 26.11.2024

xxx xxx xxx

………………………… …………………………………..… ……………………………

**Ing. Jiří Tkáč xxx xxx**

generální ředitel xxx xxx

 xxx xxx

 ………………………… …………………………

 **xxx xxx**

 xxx xxx