**Dodatek č.3**

**ke Smlouvě o dílo – „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 28.2.2024 pod číslem usnesení 7/24/28R/2024“ ze dne**

**27.3.2024, ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.9.2024, Dodatku č.2 ze dne 14.10.2024,**

týkající se realizace opravy chodníku nacházející v k.ú. Bruntál – město., uzavřena dne 27.3.2024 s účinností od 27.3.2024 mezi smluvními stranami:

dále jen („Tento dodatek“)

**Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města

- ve věcech technických: XXX XXXXXX XXXXXX, referent Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, XXXXXX/XXXX

datová schránka – ID: c9vbr2k

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

**TS Bruntál s.r.o.**

se sídlem: Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál

IČ / DIČ: 25823337 / CZ25823337

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
* ve věcech technických: XXXXX XXXXXX
* hlavní stavbyvedoucí: XXXXX XXXXXX

registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949

bankovní spojení: Komerční banka Bruntál, č. ú.: XX-XXXXXXXXXX/XXXX

datová schránka – ID: a5us2u3

telefon / fax: +420 552 306 750

e-mail: info@tsbruntal.cz

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

**I.**

**Prohlášení o právním a faktickém stavu**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27.3.2024 uzavřely Smlouvu o dílo - „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 27.3.2024 pod číslem usnesení 7/24/28R/2024“, (dále jen „Smlouva“).

**II.**

**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla s názvem akce SO poř.č. 2 „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“ na pozemku parc.č. 2295/1 v k.ú. Bruntál-město, SO poř.č. 5 „[Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\21.tř.%20Obránců%20Míru.docx)“ na pozemku parc. č. 5910,2911/2, 2919/1,2926/1 v k.ú. Bruntál-město, „SO poř. č. 9 Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa“, SO poř.č. 8 „Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova“ na pozemku parc. č. 47/1, 148/1, 149, 150/1, 151/1, 152/1, 152/4, 155, 153, 154 v k.ú. Bruntál-město, SO poř.č. 11 „[Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\24.Erbenova.docx)“ na pozemku parc. č. 1691/1 v k.ú. Bruntál-město a to z důvodu víceprací a méněprací.
2. Účelem tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“, sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši u 1.568.610,13 Kč (jeden milion pět set šedesát osm tisíc šest set deset korun českých třináct haléřů ) s DPH, u „Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu“ sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 602.013,09 Kč ( šest set dva tisíc třináct korun českých devět haléřů ) s DPH, „SO poř. č. 9 Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa“ sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 525.680,65 Kč ( pět set dvacet pět tisíc šest set osmdesát korun českých šedesát pět haléřů ) s DPH, u Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova“ sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 612.344,70 Kč Kč ( šest set dvanáct tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát haléřů ) s DPH, u „[Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\24.Erbenova.docx)“ sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 1.143.822,67 Kč a to pro potřebu ocenění víceprací a méněprací spočívající v:

Vícepráce:

* vytrhání obrubníků,
* odstranění asfaltové vrstvy,
* podklad ze štěrkodrti,
* doplňující práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách,
* přesun sutí

Méněpráce:

* odkopávky a prokopávky,
* přemístění výkopu,
* podkladní vrstvy komunikací
* doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách.

**Specifikace změn:**

1. **SO poř.č. 2 „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“ byla navýšena částka z důvodu víceprací a méněprací.**

**Oproti původnímu rozpočtu byla celková částka povýšena o 74.942,03 Kč (sedmdesát čtyři tisíc devět set čtyřicet dva korun českých tři haléře) Kč s DPH, a to z důvodu provádění víceprací a méněprací.**

1. **SO poř.č. 5 „**[**Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu**](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\21.tř.%20Obránců%20Míru.docx)**“ byla navýšena částka z důvodu víceprací.**

**Cena víceprací je navýšena o 132.969,23 Kč (jedno sto třicet dva tisíc šest set devadesát šest korun českých dvacet tři haléřů) s DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku.**

1. **„SO poř. č. 9 Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa“ byla navýšena částka z důvodu víceprací.**

**Cena víceprací je navýšena o 13.252,95 Kč (třináct tisíc dvě stě padesát dva korun českých devadesát pět haléřů) s DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku.**

1. **SO poř.č. 8 „Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova“ byla navýšena částka z důvodu víceprací.**

**Cena víceprací je navýšena o 84.829,57 Kč (osmdesát čtyři tisíc osm set dvacet devět korun českých padesát sedm haléřů) s DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku.**

1. **SO poř.č. 11 „**[**Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická**](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\24.Erbenova.docx)**“ byla navýšena částka z důvodu víceprací a méněprací.**

**Oproti původnímu rozpočtu byla celková částka povýšena o 29.672,83 Kč (dvacet devět tisíc šest set sedmdesát dva korun českých osmdesát tři haléřů) Kč s DPH, a to z důvodu provádění víceprací, spočívající v sanaci povrchu pod chodníkem.**

1. Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2024 se mění v odst.1. takto:

**Původní znění odst.1.:**

Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 8.989.380,61 Kč (slovy: osm milionů devět set osmdesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých šedesát jeden haléřů), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

**Nové znění odst.1.:**

Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 11.048.739,60 Kč (slovy: jedenáct milionů čtyřicet osm tisíc sedm set třicet devět korun českých šedesát haléřů), s DPH.

Cena za navýšení provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **335 666,61 Kč** (tři sta třicet pět tisíc šest set šedesát šest korun českých šedesát jeden haléřů), **s DPH**.

1. Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2024 se mění v odst.2. takto:

**Původní znění odst.2.) v dodatku č.1 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poř.č.** | **Název dílčího díla** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| 1. | Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická před kinem | 403 183,07 Kč | 487 851,52 Kč |
| 2. | Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická | 1 296 372,01 Kč | 1 568 610,13 Kč |
| 3. | Rekonstrukce chodníku ul. Okružní-ul. Mlýnská | 327 470,00 Kč | 396 238,70 Kč |
| 4. | [Rekonstrukce chodníku v parku u školky Mahenky na ul. Dukelská](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\16.Nádražní%20-%20Hradčany.docx) | 1 573 570,00 Kč | 1 904 019,70 Kč |
| 5. | [Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\21.tř.%20Obránců%20Míru.docx) | 497 531,48 Kč | 602 013,09 Kč |
| 6. | Rekonstrukce chodníku ul. Uhlířská od Sagapa | 711 598,00 Kč | 861 033,58 Kč |
| 7. | Rekonstrukce chodníku na ul. Zeyerova II | 658 353,00 Kč | 796 607,13 Kč |
| 8. | Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova | 506 070,00 Kč | 612 344,70 Kč |
| 9. | Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa | 434 446,82 Kč | 525 680,65 Kč |
| 10. | [Rekonstrukce chodníku ul. Ruská směr ul. Fügnerova](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\20.Na%20Nábřeží%20-%20zadní%20trakt.docx) | 297 299,00 Kč | 359 731,79 Kč |
| 11. | [Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\24.Erbenova.docx) | 945 307,99 Kč | 1 143 822,67 Kč |
| 12. | [Rekonstrukce chodníku u Slavoje - ul. Rýmařovská - ul. Staroměstská](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\23.K.H.Máchy%20chodník%20kolem%20trafostanice.docx) | 41 322,31 Kč | 50 000,00 Kč |
| 13. | Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická za domem 789/24 a 789/26 | 433 402,00 Kč | 524 416,42 Kč |
| 14. | [Rekonstrukce chodníku ul. Jaselská - zadní trakt](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\18.Jaselská%20-%20zadní%20trakt.docx) | 707 759,06 Kč | 856 388,47 Kč |
| 15. | Ekorastr ul. Husova 1 a 1 a | 297 505,00 Kč | 359 981,05 Kč |
|  | **Celkem** | **9 131 189,75 Kč** | **11 048 739,60 Kč** |

**Nové znění odst.2.) v dodatku č.3 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poř.č.** | **Název dílčího díla** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| 1. | Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická před kinem | 403 183,07 Kč | 487 851,52 Kč |
| 2. | Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická | 1 358 307,57 Kč | 1 643 552,16Kč |
| 3. | Rekonstrukce chodníku ul. Okružní-ul. Mlýnská | 327 470,00 Kč | 396 238,70 Kč |
| 4. | [Rekonstrukce chodníku v parku u školky Mahenky na ul. Dukelská](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\16.Nádražní%20-%20Hradčany.docx) | 1 573 570,00 Kč | 1 904 019,70 Kč |
| 5. | [Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\21.tř.%20Obránců%20Míru.docx) | 607 197,79 Kč | 734 709,32 Kč |
| 6. | Rekonstrukce chodníku ul. Uhlířská od Sagapa | 711 598,00 Kč | 861 033,58 Kč |
| 7. | Rekonstrukce chodníku na ul. Zeyerova II | 658 353,00 Kč | 796 607,13 Kč |
| 8. | Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova | 576 177,08 Kč | 697 174,27 Kč |
| 9. | Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa | 445 399,67 Kč | 538 933,6 Kč |
| 10. | [Rekonstrukce chodníku ul. Ruská směr ul. Fügnerova](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\20.Na%20Nábřeží%20-%20zadní%20trakt.docx) | 297 299,00 Kč | 359 731,79 Kč |
| 11. | [Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\24.Erbenova.docx) | 969 831,00 Kč | 1 173 495,5 Kč |
| 12. | [Rekonstrukce chodníku u Slavoje - ul. Rýmařovská - ul. Staroměstská](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\23.K.H.Máchy%20chodník%20kolem%20trafostanice.docx) | 41 322,31 Kč | 50 000,00 Kč |
| 13. | Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická za domem 789/24 a 789/26 | 433 402,00 Kč | 524 416,42 Kč |
| 14. | [Rekonstrukce chodníku ul. Jaselská - zadní trakt](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\18.Jaselská%20-%20zadní%20trakt.docx) | 707 759,06 Kč | 856 388,47 Kč |
| 15 | Ekorastr ul. Husova 1 a 1 a | 297 505,00 Kč | 359 981,05 Kč |
|  | **Celkem** | **9 408 600,17 Kč** | **11 384 406,21 Kč** |

**III.**

**Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto dodatku je změna díla v souladu se změnou rozsahu prací dle stavebních rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předměte tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 3 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Součástí Dodatku č.3 ke Smlouvě jsou/se stanou tyto přílohy:

Příloha č.1 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“.

Příloha č.2 Stavební rozpočet „[Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\21.tř.%20Obránců%20Míru.docx)“.

Příloha č.3 Stavební rozpočet – Odpočtový dodatek Fügnerova

Příloha č.4 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Ruská

Příloha č.5 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Jesenická

Město Poskytovatel

V Bruntále dne 29.11.2024 V Bruntále dne 28.11.2024

……………………………………….. …………………………………………………

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA TS Bruntál, a.s.

1. místostarosta jednatel společnosti Ing. Václav Frgal

Příloha č.1 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Stavební rozpočet | | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | **24120 Bruntál, oprava chodníků před OD Horal,Jesenická - dodatek** | Doba výstavby: | |  | Objednatel: |  | | |
|
| Druh stavby: | | |  | Začátek výstavby: | | 14.08.2024 | Projektant: |  | | |
|
| Lokalita: | | |  | Konec výstavby: | |  | Zhotovitel: |  | | |
|
| JKSO: | | |  | Zpracováno dne: | | 14.08.2024 | Zpracoval: |  | | |
|
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | | | **MJ** | **Rozměry** | **Množství** | **Jednotková cena (Kč)** | **Náklady celkem (Kč)** |
|  |  | **12** | **Odkopávky a prokopávky** | | |  |  |  |  | **498,31** |
| 1 |  | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | | | m3 |  | 3,50 | 122,39 | 428,37 |
|  | | | | | | | rozšíření u rampy | 0,00 |  |  |
|  | | | | | | | 4,0\*2,5\*0,35 | 3,50 |  |  |
| 2 |  | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | | | m3 |  | 1,75 | 39,97 | 69,95 |
|  | | | | | | | 3,5\*0,5 | 1,75 |  |  |
|  |  | **16** | **Přemístění výkopku** | | |  |  |  |  | **1 383,89** |
| 3 |  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | m3 |  | 3,50 | 266,39 | 932,37 |
| 4 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | | | m3 |  | 21,00 | 21,50 | 451,52 |
|  | | | | | | | 3,5\*6 | 21,00 |  |  |
|  |  | **18** | **Povrchové úpravy terénu** | | |  |  |  |  | **140,40** |
| 5 |  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | | | m2 |  | 10,00 | 14,04 | 140,40 |
|  | | | | | | | 4,0\*2,5 | 10,00 |  |  |
|  |  | **19** | **Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní** | | |  |  |  |  | **472,50** |
| 6 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | | | m3 |  | 3,50 | 135,00 | 472,50 |
|  |  | **31** | **Zdi podpěrné a volné** | | |  |  |  |  | **44 393,34** |
| 7 |  | 316381126R00 | Betonové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm | | | m2 |  | -1,50 | 2 367,00 | -3 550,50 |
|  | | | | | | | chybějící hlavy zídek | 0,00 |  |  |
|  | | | | | | | -0,6\*0,4 | -0,24 |  |  |
|  | | | | | | | -0,7\*0,6 | -0,42 |  |  |
|  | | | | | | | -1,4\*0,6 | -0,84 |  |  |
| 8 |  | 5920021VD | Beon. krycí deska 100/60/5cm přírodní | | | kus |  | 26,00 | 1 145,00 | 29 770,00 |
| 9 |  | 316911112R00 | Osazení beton. krycích desek | | | m2 |  | 15,60 | 1 164,99 | 18 173,84 |
|  | | | | | | | 1,0\*0,6\*26 | 15,60 |  |  |
|  |  | **32** | **Zdi přehradní a opěrné** | | |  |  |  |  | **3 210,00** |
| # |  | 327215131R00 | Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, zatření spár | | | m3 |  | 0,50 | 6 420,00 | 3 210,00 |
|  |  | **59** | **Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)** | | |  |  |  |  | **7 220,23** |
| # |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | | | m2 |  | 10,00 | 278,10 | 2 781,00 |
|  | | | | | | | 4,0\*2,5 | 10,00 |  |  |
| # |  | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm | | | m |  | 2,50 | 238,96 | 597,40 |
| # |  | 59245110 | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní | | | m2 |  | 10,20 | 376,65 | 3 841,83 |
|  | | | | | | | 10,0\*1,02 | 10,20 |  |  |
|  |  | **62** | **Úprava povrchů vnější** | | |  |  |  |  | **-1 645,38** |
| # |  | 622904212R00 | Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2 | | | m2 |  | -13,20 | 124,65 | -1 645,38 |
|  | | | | | | | hlavy opěrných zídek | 0,00 |  |  |
|  | | | | | | | -16,3\*0,6 | -9,78 |  |  |
|  | | | | | | | -5,7\*0,6 | -3,42 |  |  |
|  |  | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | |  |  |  |  | **-4 977,57** |
| # |  | 632477122R00 | Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm + penetrace | | | m2 |  | -13,20 | 457,19 | -6 034,92 |
|  | | | | | | | hlavy opěrných zídek | 0,00 |  |  |
|  | | | | | | | -16,3\*0,6 | -9,78 |  |  |
|  | | | | | | | -5,7\*0,6 | -3,42 |  |  |
| # |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | | | t |  | 4,43 | 238,95 | 1 057,35 |
|  |  | **90** | **Hodinové zúčtovací sazby (HZS)** | | |  |  |  |  | **3 628,00** |
| # |  | 900 R00 | HZS | | | h |  | 8,00 | 453,50 | 3 628,00 |
|  | | | | | | | Drobné opravy poruch opěrných zídek | 0,00 |  |  |
|  | | | | | | | 8 | 8,00 |  |  |
|  |  | **97** | **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** | | |  |  |  |  | **5 269,00** |
| # |  | 976047231R00 | Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm | | | m |  | 22,00 | 239,50 | 5 269,00 |
|  | | | | | | | 16,3+5,7 | 22,00 |  |  |
|  |  | **S** | **Přesuny sutí** | | |  |  |  |  | **2 342,83** |
| # |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | | | t |  | 3,87 | 43,47 | 168,32 |
| # |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | | | t |  | 7,74 | 10,80 | 83,64 |
|  | | | | | | | 3,872\*2 | 7,74 |  |  |
| # |  | 979999982R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) | | | t |  | 3,87 | 540,00 | 2 090,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** | **61 935,56** |

Příloha č.2 Stavební rozpočet „[Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu](file:///\\s-fileserver\..\7921002\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Content.Outlook\4IIHM7OI\MK%202020\MK%202020\21.tř.%20Obránců%20Míru.docx)“



Příloha č.3 Stavební rozpočet – Odpočtový dodatek Fügnerova

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  | Za období: | 2.9.2024 | 15.10.2024 |
|  | **2452 - VCP\_MP** | | Oprava chodníků 2024 -- Bruntál, Fügnerova, Fügnerova-Ruská | | | | | |
|  | 1 |  | Objekt |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Fügnerova | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V rozpočtu | Od počátku | Za období | Zbývá |
| Číslo |  | MJ |  | Cena / MJ | Cena | Cena | Cena | Cena |
| Název |  |  |  |  | Množství | Množství | Množství | Množství |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vedlejší a ostatní náklady** | |  |  |  | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** |
|  |  | kpl |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Geodetické zaměření dokončené stavby | | |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| **Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné** | | | | | **55 631,04** | **0,00** | **28 735,47** | **0,00** |
| 572751111R00 |  | t |  | 6 891,00 | 55 631,04 | 0,00 | 28 735,47 | 0,00 |
| Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t | | | |  | 6,89100 | 0,00000 | 4,17000 | 0,00000 |
| **Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)** | | | | | **115 780,21** | **0,00** | **-5 118,82** | **0,00** |
| 599141111R00 |  | m |  | 75,00 | 9 000,00 | 0,00 | 3 975,00 | 0,00 |
| Vyplnění spár živičnou zálivkou | |  |  |  | 75,00000 | 0,00000 | 53,00000 | 0,00000 |
| 596215021R00 |  | m2 |  | 278,10 | 44 423,23 | 0,00 | -3 483,20 | 0,00 |
| Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | | | |  | 135,02500 | 0,00000 | -12,52500 | 0,00000 |
| 596291111R00 |  | m |  | 238,96 | 19 570,00 | 0,00 | -1 863,89 | 0,00 |
| Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm | | |  |  | 95,00000 | 0,00000 | -7,80000 | 0,00000 |
| 592451171 |  | m2 |  | 545,40 | 2 876,40 | 0,00 | 970,81 | 0,00 |
| Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená | | |  |  | 7,65000 | 0,00000 | 1,78000 | 0,00000 |
| 59245110 |  | m2 |  | 376,65 | 34 209,53 | 0,00 | -4 717,54 | 0,00 |
| Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | | | |  | 134,15500 | 0,00000 | -12,52500 | 0,00000 |
| **Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách** | | | | | **121 630,55** | **0,00** | **43 490,43** | **0,00** |
| 917932131RT2 |  | m |  | 396,00 | 16 926,50 | 0,00 | 31 482,00 | 0,00 |
| Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 | | | |  | 48,50000 | 0,00000 | 79,50000 | 0,00000 |
| 917862111RT5 |  | m |  | 487,80 | 48 681,60 | 0,00 | 5 268,24 | 0,00 |
| Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | | | | chodn. | 92,20000 | 0,00000 | 10,80000 | 0,00000 |
| 917862111RT7 |  | m |  | 549,90 | 40 657,50 | 0,00 | 2 474,55 | 0,00 |
| Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | | | |  | 69,50000 | 0,00000 | 4,50000 | 0,00000 |
| 919735111R00 |  | m |  | 52,02 | 172,50 | 0,00 | 4 265,64 | 0,00 |
| Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | | | |  | 1,50000 | 0,00000 | 82,00000 | 0,00000 |
| **Přesuny sutí** |  |  |  |  | **11 949,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 979082213R00 |  | t |  | 43,47 | 1 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | | |  |  | 81,28400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 979082219R00 |  | t |  | 10,80 | 1 950,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | | | |  | 162,56800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 979990103R00 |  | t |  | 540,00 | 6 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | | | | | 64,86400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 979990112R00 |  | t |  | 720,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 | | | | | 16,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **70 107,08** |  |

Příloha č.4 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Ruská

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | **2441\_VC-MP** | **Oprava chodníků 2024 -- Bruntál ( Ruská )** | | | | |
| O: | 1 | Vícepráce - Méněpráce | | | | |
| R: | 2 | Vícepráce - Méněpráce | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **59** | **Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)** |  |  |  | **-6 709,24** |
| 22 | 592451151 | Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená | m2 | -1,56200 | 671,40 | -1 048,73 |
| 19 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | -7,42000 | 278,10 | -2 063,50 |
| 21 | 59245110 | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní | m2 | -9,55000 | 376,65 | -3 597,01 |
| **Díl:** | **91** | **Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách** |  |  |  | **17 662,09** |
| 26 | 917862111RT5 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 | m | 30,46000 | 558,90 | 17 024,09 |
|  |  | včetně oburbníku ABO 100/10/25 | | | | |
| 28 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 2,67000 | 238,95 | 638,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Celkem Kč bez DPH :** | | **10 952,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 5 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Jesenická

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Stavební rozpočet | | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | **24159 Bruntál, oprava chodníku od Horalu podél. ul. Jesenická - VCP** | Doba výstavby: | |  | Objednatel: |  | | |
|
| Druh stavby: | | |  | Začátek výstavby: | | 07.11.2024 | Projektant: |  | | |
|
| Lokalita: | | |  | Konec výstavby: | |  | Zhotovitel: |  | | |
|
| JKSO: | | |  | Zpracováno dne: | | 07.11.2024 | Zpracoval: |  | | |
|
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis** | | **Varianta** | **MJ** | **Rozměry** | **Množství** | **Jednotková cena (Kč)** | **Náklady celkem (Kč)** |
|  |  | **12** | **Odkopávky a prokopávky** | |  |  |  |  |  | **1 620,03** |
| 1 |  | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | |  | m3 |  | 7,30 | 202,06 | 1 474,22 |
|  | | | | | | | sanace podloží | 0,00 |  |  |
|  | | | | | | | 12,0\*1,6\*0,3 | 5,76 |  |  |
|  | | | | | | | 3,2\*1,6\*0,3 | 1,54 |  |  |
| 2 |  | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | |  | m3 |  | 3,65 | 39,97 | 145,81 |
|  | | | | | | | 7,296\*0,5 | 3,65 |  |  |
|  |  | **16** | **Přemístění výkopku** | |  |  |  |  |  | **2 884,82** |
| 3 |  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | |  | m3 |  | 7,30 | 266,39 | 1 943,59 |
| 4 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | |  | m3 |  | 43,78 | 21,50 | 941,23 |
|  | | | | | | | 7,296\*6 | 43,78 |  |  |
|  |  | **19** | **Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní** | |  |  |  |  |  | **984,96** |
| 5 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | |  | m3 |  | 7,30 | 135,00 | 984,96 |
|  |  | **28** | **Zpevňování hornin a konstrukcí** | |  |  |  |  |  | **3 550,72** |
| 6 |  | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | |  | m2 |  | 24,32 | 146,00 | 3 550,72 |
|  | | | | | | | 12,0\*1,6 | 19,20 |  |  |
|  | | | | | | | 3,2\*1,6 | 5,12 |  |  |
|  |  | **56** | **Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch** | |  |  |  |  |  | **11 637,05** |
| 7 |  | 564791111R00 | Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 32-63 mm | |  | m3 |  | 7,30 | 1 594,99 | 11 637,05 |
|  |  | **91** | **Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách** | |  |  |  |  |  | **3 845,42** |
| 8 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | |  | t |  | 16,09 | 238,95 | 3 845,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** | **24 523,00** |