**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 196-2024-508205 ze dne 15. 4. 2024

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

 Pobočka Louny

 Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

 Zastoupený: Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny

 V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada, Pobočka Louny, Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny

 Tel.: +420 721 376 865, +420 602 587 323

 E-mail: louny.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

 (dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

 **Ing. Josef Bureš**

 Sídlo: Nové Strašecí

 Zastoupený: Ing. Josefem Burešem

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

 V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 ID DS: xxxxxxxxxx

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 IČ: 48685267

 DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba je zapsána u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník, č.j. ŽÚ3547/2009/2.

 (dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

* 1. Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění stavebního povolení na stavbu „Polní cesta HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu – II. etapa“ z důvodu časové náročnosti projednání projektové dokumentace se Správou železnic, s.o., včetně vydání souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o., jako nezbytného podkladu pro povolení stavby stavebním úřadem.
	2. V Čl. III odst. 3.1.1 se upravuje termín plnění části díla „b) stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci)“ z termínu 30. 11. 2024 na termín 31. 5. 2025.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

2.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na realizaci polní cesty HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu – II. etapa“.

2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

2.5 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Lounech dne 29. 11. 2024 | V Novém Strašecí dne 28. 11. 2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jana Vernerovávedoucí Pobočky LounyStátní pozemkový úřad | Ing. Josef Bureš |