###### Smlouva o realizaci přeložky sítě

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění (dále jen „ZEK“)

Smluvní strany:

- Pranet s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 176139

IČO: 248 08 024

se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Lipenecká 24, PSČ 15600,

jednající: Jiřím Brožem, jednatelem

bankovní spojení: FIO Banka - č.ú. 2900111311/2010,

(dále jen „Poskytovatel“)

a

- Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333

se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské náměstí 162/3, PSČ 118 01

jednající: Ing. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení: ČNB - č.ú. 59636011/0710,

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu o realizaci přeložky sítě (dále jen „Smlouva“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

Poskytovatel je vlastníkem sítě elektronických komunikací, interní označení Poskytovatele „Pranet s.r.o.“ (dále jen „SEK“), jejíž přeložka, která bude realizována za podmínek této Smlouvy a na jejím základě, je vyvolána kolizí plánované realizace stavebního záměru Stavebníka nazvaného „Invalidovna Praha“, resp. i jeřábů, jež budou v rámci výstavby Projektu vztyčeny (dále vše jen „Projekt“), umístěného v území, v němž se nachází SEK (dále jen „Území“), se SEK; vyznačení SEK kolidující s Projektem v Území je vyznačeno v příloze č. 1 této Smlouvy.

Článek 2

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je (i) závazek Poskytovatele zajistit přeložku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a (ii) závazek Stavebníka uhradit Poskytovateli účelně vynaložené náklady související se zajištěním přeložky SEK v rozsahu dle čl. 5 této Smlouvy. Za tímto účelem se Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost a v dobré víře jednat tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy.

Článek 3

Přeložka SEK, podmínky přeložky SEK

  - Přeložka SEK (dále jen „Přeložka“) dle této Smlouvy bude Poskytovatelem realizována v rozsahu nezbytném pro odstranění kolize SEK s Projektem, jež je blíže specifikovaná v příloze č. 1 (zákres kolize).

  - Poskytovatel je povinen v rámci realizace Přeložky zajistit takové nové umístění SEK, které nebude kolidovat se stavebním záměrem Stavebníka – Projektem.

  - Vlastníkem přeložené SEK zůstává Poskytovatel.

  - Poskytovatel je oprávněn realizací Přeložky pověřit jinou osobu. Při realizaci Přeložky jinou osobou nese Poskytovatel odpovědnost, jako by Přeložku realizoval sám.

Článek 4

Závazky spojené s Přeložkou

  - Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Stavebník předpokládá vztyčit stavební jeřáby k 03/2026 a manipulovat s nimi, čímž vznikne riziko kolize se SEK specifikované v přílohách této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje realizaci Přeložky přizpůsobit technickým podmínkám a uvedenému časovému harmonogramu realizace Projektu.

  - Stavebník se zavazuje písemně vyzvat Poskytovatele k zahájení realizace Přeložky min. 90 dnů před vztyčením stavebních jeřábů (dále jen „Výzva“). Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení Výzvy vystavit Stavebníkovi fakturu k úhradě Náhrady nákladů dle čl. 5 této smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy:

    - učinit veškerá jednání potřebná pro získání pravomocných veřejnoprávních povolení k realizaci Přeložky; a následně

    - provést realizaci Přeložky do 30 dní po zaplacení úhrady Náhrady nákladů dle odst. 5.1. této smlouvy.

  - S ohledem na uvedené Poskytovatel potvrzuje, že případné narušení SEK v Území stavebními jeřáby Stavebníka po uplynutí lhůty 30 dnů pro realizaci Přeložky dle odst. 4.3 písm. ii) této smlouvy již nepředstavuje porušení smluvní ani jiné povinnosti Stavebníka a Poskytovatel se tímto vzdává svého případného nároku na náhradu škody, jakož i jiných případných nároků vzniklých činností Stavebníka.

  - Dokončení realizace Přeložky je Poskytovatel Stavebníkovi povinen bez zbytečného odkladu oznámit, a to písemně na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v článku 8 této Smlouvy.

Článek 5

Náklady spojené s Přeložkou

  - Stavebník nahradí Poskytovateli účelně vynaložené náklady spojené s Přeložkou ve výši 51.200,-Kč bez DPH (dále jen „Náhrada nákladů“). Poskytovatel prohlašuje, že uvedená předpokládaná výše nákladů Přeložky byla Poskytovatelem stanovena po kvalifikovaném posouzení podmínek realizace Přeložky a všech potřebných podkladů.

  - V případě, že v souvislosti s realizací Přeložky Poskytovateli vzniknou další prokazatelně nezbytné náklady nad rámec Předpokládaného limitu nákladů, zavazuje se Stavebník je Poskytovateli nahradit pouze v případě, že Stavebník Poskytovateli tyto náklady před jejich vynaložením písemně odsouhlasil, a to formou dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto další náklady mohu být max. do výše 30 % předpokládaných nákladů dle bodu 5.1.

Článek 6

Platební podmínky

  - Stavebník se zavazuje zaplatit cenu Náhrady nákladů dle čl. 5.1 této Smlouvy nejpozději ke dni výzvy Stavebníkem k zahájení prací dle této Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem.Splatnost Náhrady nákladů dle čl. 5.1 této Smlouvy je 30 dnů ode dne doručení faktury Stavebníkovi. Platby za poskytnuté služby budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele, který je uveden na faktuře/v záhlaví této smlouvy. Zaplacením odměny se rozumí den odeslání částky na účet Poskytovatele.

  - Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (v případě, že by se Poskytovatel stal plátcem DPH), dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je Stavebník oprávněn jej vrátit s tím, že autor je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Stavebník v prodlení s úhradou. Faktura bude Stavebníkovi zasílána na e-mailovou adresu uvedenou v článku. 8 této smlouvy.

  - Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet Poskytovatele uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou Poskytovatelem stanoveno jinak, v každém případě však na bankovní účet Poskytovatele zveřejněný správcem daně.

Článek 7

Sankce

  - Pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, si Smluvní strany sjednávají povinnost Stavebníka zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši.

  - Úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů poté, kdy bude písemná výzva jedné Smluvní strany k jejich úhradě doručena druhé Smluvní straně.

Článek 8

Kontaktní osoby

  - Za Poskytovatele ve věcech smluvních a technických:

Jméno: xxx

  - Za Stavebníka ve věcech smluvních:

Jméno: Ing. Naděžda Goryczková, generální ředitelka, datová schránka: 2cy8h6t

Za Stavebníka ve věcech technických kromě osob písemně zmocněných:

Jméno: xxx

Článek 9

Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

  - Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

  - Práva vzniklá z této Smlouvy, včetně pohledávek, nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Poskytovatel podpisem této smlouvy souhlasí s tím, aby Stavebník postoupil práva a povinnosti vzniklá z této Smlouvy na subjekt realizující Projekt. Tato Smlouva v celém rozsahu přechází bez dalšího na právní nástupce Smluvní stran.

  - Tato smlouva může být měněna a/nebo ukončena pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Veškerá korespondence mezi Smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této Smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v čl. 8 této Smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

  - Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakékoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto Smlouvu.

  - Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

  - Odpověď Smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

  - Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění v jejím plném znění zajistí Stavebník. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Přílohy:

- Zákres Projektu a kolize se SEK

V Praze dne ……………………	V Praze dne ……………………

___________________________________	___________________________________

Pranet s.r.o.						 Národní památkový ústav

Jiří Brož							 Naděžda Goryczková

jednatel				   		 generální ředitelka