**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Novostavba skladovacích boxů posypového materiálu, cestmistrovství Moravský Krumlov \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

**a**

**Zhotovitel**

**ATLANTA, a.s.**

sídlem U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice IČO: 255 31 549, DIČ CZ25531549

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2661

zastoupený Ing. Josefem Dvořákem, předsedou představenstva

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Odůvodnění změny ceny díla:

* Doplnění oplechování - v PD není obsaženo „zakrytování“ zadní a bočních stěn boxů mezi betonovou konstrukcí   
  a střechou - investor rozhodl o doplnění.
* Doplnění oplocení - na straně k ul. Pionýrská po zbourání stodoly zůstal volný prostor ke stávající zdi – oplocení areálu – investor rozhodl, že bude dozděno v parametrech stávající zdi.
* Dešťová kanalizace, zemnění - dešťové vody budou ze střechy odvedeny systémem dešťových svodů namísto dlážděným žlabem
* Komunikace - skladba komunikace bude upravena tak, že vrstva ACP 22+ bude z tl. 11 cm snížena na 10 cm, vrstva ACL 16 S tl. 70 cm bude vypuštěna, vrstva ACO 16 S bude z tl. 7 cm snížena na 5 cm, štěrkové vrstvy budou navýšeny o 10 cm = celková tloušťka konstrukce bude zachována. Celková plocha bude o 150 m2 větší - napojení na stávající terén.
* Bourání konstrukcí - po snesení výdřevy původních boxů bylo zjištěno, že v minulosti bylo oproti předpokladu z PD provedeno zesílení stěn a příček stodoly ŽB stěnami, pod podlahou stodoly byla po odkrytí povrchu zjištěna ŽB deska tloušťky cca 25.
* Zemní práce - v souvislosti se zvýšeným objemem bourání dochází k navýšení položky převoz zeminy
* Bourání vodovodní šachty - při zemních pracích byla odkryta původní vodovodní šachta - bylo rozhodnuto o jejím zrušení zasypáním.
* Vnější ochrana před bleskem - investorem bylo rozhodnuto, že na konstrukci boxů bude z bezpečnostních důvodů instalován hromosvod
* Doplnění bloků - na straně k ul. Pionýrská se doplní bloky tak, aby z uličního pohledu došlo k propojení nové zdi na stěnu boxu

Odůvodnění změny termínu:

Rozsáhlejší vícepráce

**II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|  |  |
| --- | --- |
| Předání a převzetí staveniště  Zahájení stavebních prací  Předání a převzetí díla | **do 15 dnů od účinnosti této smlouvy**  **do 15 dnů od převzetí staveniště**  **do 31. 01. 2025** |

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkem bez DPH** | **8 012 717,27 Kč** |

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

|  |  |
| --- | --- |
| V Novém Šaldorfu, dne 29. 11. 2024 | V Brně, dne 29. 11. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ing. Josef Dvořák** | **Bc. Roman Hanák**  **ředitel** |
| **předseda představenstva** | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  příspěvková organizace kraje |
| ATLANTA, a.s. |  |