|  |
| --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** |
| *Název Projektu:*  | **ÚVAZIŠTĚ OSOBNÍ VODNÍ DOPRAVYNA DOLNÍM LABI** | Pořadové číslo ZL: | **02** |
| *Ev. č. projektu Realizace:* | **542 553 0004** | Datum vydání ZL: | **12.11.2024** |
| **Strany Smlouvy o poskytování služeb:**  |
| *Č. Smlouvy:* | S/ŘVC/082/R/SoD/2023 uzavřené dne 23.11.2023 (dále jen Smlouva): |
| *Objednatel:*  | **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**  |
| IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
| *Zhotovitel:*  | **INKOS-OSTRAVA, a.s.**sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364IČ: 48394637DIČ: CZ48394637 (plátce DPH)Peněžní ústav: xxxxČíslo účtu: xxxxJednací ve věcech smluvních: Ing. Luděk Kelecsény, předseda představenstva a ředitel společnosti |
| Související dokumenty Změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
| 1) | Dodatek č.2 Smlouvy o Dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023 | 1 | Objednatel |
|  |  | 2 | Zhotovitel |
|  |  |  |   |
| *Iniciátor Změny:*  | Objednatel |
| *Předmět Specifikace:* | Doplňková inženýrská a ostatní činnost pro majetkoprávní vypořádání |
| *Datum zjištění Změny:* | 01.06.2024 |
| **Popis a zdůvodnění změny:** |
| Z důvodu vyšší časové náročnosti a delším projednávání jednotlivých kroků s dotčenými orgány, je nutné provést prodloužení doby trvání předmětného díla. S touto zvýšenou náročností nebylo z počátku možno kalkulovat, jelikož tato náročnost vyplynula až v době činnost.  |
| **Vliv na cenu:***(údaje v Kč bez DPH)* | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Časový vliv na termín dokončení Díla:** | **212 dnů** |
| **Zařazení ZL:***(nehodící se škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* K prodloužení termínu plnění dochází z důvodu prodlení na straně dotčených úřadů při projednání jednotlivých návrhů smluv a věcných břemen. Změna správce stavby by znamenala výrazné zpoždění v plnění. Změna nemá vliv na cenu díla |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
| **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
| **A.** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  |
|  | 1. by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; Ano změna nemá vliv účast jiných dodavatelů
 |
|  | 1. nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; Ano nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele
 |
|  | 1. nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano předmět se nemění, mění se pouze termín dokončení
 |
| **B.** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
| **C.** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** |
|  | 1. není možná z ekonomických nebo technických důvodů
 |
|  | 1. by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
 |
|  | 1. hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
 |
| **D.** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |
|  | 1. potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
 |
|  | 1. nemění celkovou povahu zakázky
 |
|  | 1. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
 |
| **E.** | **Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** |
|  | 1. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
 |
|  | 1. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
 |
|  | 1. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
 |
|  | 1. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality
 |
|  |
| **Rekapitulace změny ceny:***(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)* |
| č. Smlouvy: | **S/ŘVC/082/R/SoD/2023** | Ze dne: | **23.11.2023** |
| Cena dle Smlouvy:*(bez DPH)* | **310 000,00 Kč** |
| Aktuální cena vč. **ZL č. 02***(Smlouva + ∑ ZL)* | **310 000,00 Kč** |
| Změna ceny celkem:*(A+B+C+D+E)* | Kč: | **0,00** | %: | **0,00** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | **B** | C | D | E |
| *Kč:* | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| *%:* | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| ***Limity změny ceny:*** |
| ***A:*** *Nemění cenu dodávky /* ***B:*** *max. 10% /* ***C:*** *max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) /* ***D:*** *max 50%*  |
| *Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
| **ZL č. 01** |   | 0,00 |  |  |   |
| **ZL č. 02** |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy. |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele. |
| **Zhotovitel:** | Jméno: | **Ing. Luděk Kalecsény** | Datum: |  | Podpis: |  |
| *Vyjádření zástupce Konzultanta:* | Souhlasíme s navrženou změnou a provedením činnosti dle rozsahu v souladu s návrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo |
|  |
| **Objednatel:** | Jméno: |  **xxxx** | Datum: |  | Podpis: |  |
| *Č. Smlouvy:* | S/ŘVC/082/R/SoD/2023 | *Dotčená část Smlouvy:* | Viz. Dodatek č.2 |
| *Předpokládaný výdaj:* | 0,00 Kč bez DPH | *Předpokládaný termín úhrady:* | Viz. Dodatek č.2 |
| *Vyjádření zástupce Objednatele:* | Souhlasím s navrženou změnou. Podrobně viz. popis a zdůvodnění změny.  |
|  |
| **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno: | **xxxx** | Datum: |  | Podpis: |  |
|  |
| **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | Jméno: | **xxxx** | Datum: |  | Podpis: |  |
|  |
| **Statutární orgán – ředitel:** | Jméno: | **Ing. Lubomír Fojtů** | Datum: |  | Podpis: |  |
|   | Číslo paré: |  |