Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 1285-2021-571101 ze dne 23.9.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.

Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mg. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: xxx, Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

Společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je posun termínu etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení v položkovém výkazu činností, jež je Přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice“, jejímž předmětem je zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav, je posun termínu návrhových prací v položkovém výkazu, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

- Jedná se o posun termínu u etapy:

- 6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení– z termínu 30.11.2024 na termín 31.3.2025.

- Výše uvedený posun termínu je promítnut do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

- Důvod k uzavření dodatku:

- Důvodem k posunu termínu u etapy vypracování plánu společných zařízení je zdlouhavost procesu vyjádření TBD k vodohospodářským opatřením a tím narušení časového harmonogramu, tedy zkrácení času na vypořádání všech připomínek vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů a na přípravu dokumentace pro RDK. Náročnost zpracování dokumentace PSZ (DTR) byla taktéž ovlivněna požadavky obce Jakartovice a členy sboru zástupců, které vyvstaly až v průběhu projednávání PSZ.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronickém formátu.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

Místo: Ostrava		Místo: Brno

Datum: 25.11.2024		Datum: 22.11.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: RNDr. Josef Glos

Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel společnosti

pro Moravskoslezský kraj