 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 1299/2024/SS

**Opravy zábradlí ve městě Mělník**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,   
     identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg  
     Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Švihlík, xxx

**dále jen „Objednatel“**

* 1. **CRYSTAL MAGIC METAL s.r.o.** se sídlem Rybná 716/24,Praha 1 – Staré Město, 110 00  
     IČ:17441480, DIČ:CZ17441480,

bankovní spojení: FIO BANK, číslo účtu:2002296887/2010,

zastoupen: Mária Králová,

kontaktní osoba: Mária Králová, xxx  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 371783

**dále jen „Zhotovitel“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 5. 8. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést kompletním zhotovení zakázky s názvem Opravy zábradlí ve městě Mělník (dále jen „dílo“).

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:
  2. Předmětem dodatku č. 1 je změna času plnění.
  3. Článek 3.1. se mění tak, že se posouvá termín provedení díla z důvodu technologické přestávky. Nově tento článek zní takto:

3.1. Dílo bude provedeno **do 6 měsíců od podpisu této smlouvy**. Z důvodu technologické přestávky v zimních měsících se práce v listopadu přeruší a opět začnou na základě zaslané písemné výzvy s ohledem na klimatické podmínky**.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 935/2024 zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 757/2024/R ze dne 18. 11. 2024

V Mělníku viz datum digit.podpisu V Jaroměři viz datum digit.podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Mária Králová   
starosta města Mělník CRASTAL MAGIC METAL s.r.o.