**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1439/2024/SS, ze dne 19. 8. 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Město Mělník** |
| **IČO:** | 00237051 |
| **Sídlo:** | náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník |
| **Zástupce:** | Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.** |
| **IČO:** | 281 77 851 |
| **DIČ:** | CZ28177851 |
| **Sídlo:** | Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník |
| **Zástupce:** | Petr Neumann, jednatel |
| **Zápis v OR** | u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876 |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1439/2024/SS, ze dne 19. 8. 2024**

(dále jen „**Dodatek**“)

1. **Obecná ustanovení**
	1. Smluvní strany spolu dne 19. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy s názvem **Úprava uličního prostoru, ul. Jezdecká a ul. Sportovní, Mělník**. Smlouva nabyla účinnosti dne 2. 9. 2024 uveřejněním v registru smluv.
	2. Smluvní strany prohlašují, že pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v tomto Dodatku jako ve Smlouvě, pokud není výslovně v tomto Dodatku uvedeno jinak.
	3. Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, nemohou smluvní strany realizovat Dílo dle harmonogramu, jak byl uveden v čl. 3 Smlouvy. V důsledku nefunkčnosti procesu digitálního stavebního řízení, které vedlo k zásadnímu prodlení v postupu stavebních úřadů a dotčených orgánů, nezískal Objednatel oproti původnímu předpokladu potřebné povolení pro provádění Díla včas. Obdobně se ocitli v prodlení se získáním potřebných povolení a souhlasů i další dodavatelé Objednatele, jejichž plnění je podmínkou pro řádné provedení Díla, zejména se jedná o dodavatele zajišťující provedení inženýrských sítí v místě provádění Díla. Z uvedených důvodů, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaložením odborné péče předvídat, nelze nyní realizovat Dílo dle harmonogramu uvedeném v čl. 3. Současně smluvní strany prohlašují, že z důvodu uvedeného prodlení by se posunulo provádění Díla na dobu, kdy již není možné Dílo řádně provádět z důvodu klimatických podmínek v zimních měsících a požadovaných technologických postupů pro provádění Díla.
	5. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.
2. **Předmět Smlouvy**
	1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 3.2. Smlouvy, který zní následovně:

„*3.2. Provádění Díla bude zahájeno na písemnou výzvu Objednatele po nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatel zašle výzvu k zahájení provádění Díla nejpozději do 31. 1. 2025.“*

* 1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 3.3. Smlouvy, který zní následovně:

„*3.3.* *Předání staveniště k provádění Díla bude provedeno na písemnou výzvu Objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště pro provádění Díla do 10 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany Objednatele, a to na základě předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště. Spolu s výzvou dle odst. 3.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn zaslat výzvu k převzetí staveniště pro provádění Díla.*“

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu stran.
	2. Tento Dodatek je podepsán elektronicky.
	3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
	4. Tento dodatek bych schválen Radou města ze dne 18. 11. 2024 pod číslem usnesení 755/2024/R.

Datum viz digitální podpisy

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Město Mělník**Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta | Zhotovitel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**Petr Neumann, jednatel  |