**DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO**

**č. 709-2016-505207**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Česká republika – Státní pozemkový úřad**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, **Pobočka Tábor** |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Davidem MišíkemVedoucím Pobočky Tábor |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. David MišíkVedoucí Pobočky Tábor |
| **Telefon:** | +420 724 179 204 |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:**  | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor  |
| **Telefon:** | +420 724 179 203 |
| **Adresa:** | Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka TáborHusovo náměstí 2938390 02 Tábor |
| **E-mail :** | tabor.pk@spucr.cz  |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Ing. Pavel Dvořáček |
| **Sídlo:** | xxxxx, 391 11 Planá nad Lužnicí Lhota - Samoty Provozovna, korespondenční adresa: xxxxx, 390 02 Tábor  |
| **Zastoupen:** | Ing. Pavel Dvořáček |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Dvořáček |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel DvořáčekIng. Jindřich Jíra |
| **Telefon:** | xxxxx |
| **E-mail :** |  xxxxx |
| **ID DS:** |  |
| **Bankovní spojení:** |  xxxxx |
| **Číslo účtu:** | xxxxx |
| **IČO:**  | 65945735 |
| **DIČ:** | CZxxxxx |
| **ID DS:** |  |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Fyzická osoba |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Ing. Jindřich Jíra |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28.06.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi“,** a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, a č. 3.

**Článek II.**

**Předmět a účel Dodatku**

1. Tímto Dodatkem dochází ke stanovení termínu dle čl. 5.1 smlouvy o dílo pro **k.ú. Vlastiboř** **u Soběslavi** u dílčí části díla 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. V původní smlouvě o dílo nebyl tento termín konkrétně specifikován. Tato dílčí část díla nebyla dosud vyhotovena, a tedy nebyla ani fakturována.

**3.4.3.** **Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice**

původní termín: 4)

přičemž 4) „Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální (obecní) hranice dle typu řešení (změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)“

**nový termín: do 3 měsíců od výzvy Objednatele**

Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

3a – Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi – Dodatek č. 4

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** **KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor**Místo: TáborDatum: 28.11.2024*Elektronicky podepsáno*  | **Sdružení Ing. Pavel Dvořáčeka Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**Místo: TáborDatum: 29.11.2024*Elektronicky podepsáno* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. David Mišík Ing. Pavel Dvořáček**

vedoucí Pobočky Tábor reprezentant sdružení

Za správnost:

28.11.2024

*Elektronicky podepsáno*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Monika Blafková**

odborný rada, Pobočka Tábor

|  |
| --- |
| **3a - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi - Dodatek č. 4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez****DPH v Kč** | **Cena bez DPH****celkem v Kč**  | **Termín** **ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 11  | **800**  | 8 800  | 31.12.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5  | **1 500**  | 7 500  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 553 | **350**  | 193 550  | 31.3.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 195 | **500**  | 97 500  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 104 | **2 100**  | 218 400  | 30.6.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 940 | **1 500**  | 1 410 000  | 30.6.2018 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 10 | **2 500**  | 25 000  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 748 | **150**  | 112 200  | 30.6.2017 |
|  | Studie odtokových poměrů  | ha | 0 | **1 000**  | 0  |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 748 | **300**  | 224 400  | 30.11.2018 |
|  **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | **2 297 350**  | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 553 | **450**  | 248 850  | 31.8.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 553 | **100**  | 55 300  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 43 | **300**  | 12 900  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 6 | **1 000**  | 6 000  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 553 | **750**  | 414 750  | 31.7.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000**  | 30 000  | do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv |
|  **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** |  | **767 800**  |  |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 748 | 280 | 209 440  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| **Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **209 440**  |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**  | 100 bm | 5 | 1500 | 7 500  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  | **7 500**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  | 2 297 350 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  | 767 800 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 209 440 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  | 7 500 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **3 282 090 Kč** |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 689 239 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **3 971 329 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Šetření hranice s k.ú. Mokrá započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrá.  |  |  |  |
| 2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku |
| 3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy. |  |  |