**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. NU21-08-00432 a poskytnutí účelové podpory ze státního rozpočtu ČR**

**- změna délky řešení projektu**

Smluvní strany

1. **Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.**

se sídlem Pod Vodárenskou věží 2/271, 18207 Praha 8

IČO: 67985807

DIČ: CZ67985807

Zastoupená: **Ing. Petr Cintula, Ph.D., DSc., ředitel**

(dále jen „**Příjemce**“)

a

1. **Národní ústav duševního zdraví**

se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany

IČO: 00023752

DIČ: CZ00023752

Účet č.: xxxxxx/xxxx, Česká národní banka

Zastoupená: PhDr. Petr Winkler, Ph.D., ředitel

(dále jen „**Další účastník**")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. NU21-08-00432 a poskytnutí účelové podpory ze státního rozpočtu ČR (dále jen „**Dodatek**")

 **I.**

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 18. 05. 2021 uzavřena Smlouva o účasti na řešení projektu č. NU21-08-00432, reg. č. projektu NU21-08-00432 (dále jen „**Smlouva**") poskytovatele Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „**Poskytovatel**“). Předmětem Smlouvy bylo řešení projektu:

Název projektu: **Predikce funkčního vyústění schizofrenie z multimodálních neurozobrazovacích a klinických dat**

Registrační číslo projektu: **NU21-08-00432** (dále jen „**Projekt**")

Odpovědný řešitelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědný spoluřešitel: **xxxxxxxxxxxxxxx**

Datum zahájení řešení Projektu: **01. 05. 2021**

1. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

**II.**

1. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel vyhověl žádosti o prodloužení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení Projektu v souvislosti s pandemií COVID-19 letech 2020–2022, se smluvní strany dohody na prodloužení řešení Projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2025.
2. V Článku I „Předmět smlouvy“, odst.1 Smlouvy bude nově uvedeno: „***Datum ukončení řešení Projektu: 31. 12. 2025***“.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

**III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Příjemce.
2. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
3. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
4. Bude-li tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Tento Dodatek může být uzavřen i elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

Za Příjemce: Za Dalšího účastníka:

V Praze dne ………………………... V Klecanech dne. ………………………….

……………..……………………………………………….. ……………….…………………………………………

doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D., DSc., PhDr. Petr Winkler, Ph.D.,

ředitel ředitel