-

**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2024**

**Smluvní strany:**

**Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774 / CZ01312774

## (dále jen „objednatel č.1“)

**Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

**Sídlo:** Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD, Správa

Karlovy Vary

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX

adresa: ŘSD, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,

360 06 Karlovy Vary

tel.: XXXXXXXXX/ XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

ID DS: zjq4rhz

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

(dále společně jen „**objednatelé**“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1

nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: Šilhánek a syn, a.s.**

**Sídlo:** Samota 601, 439 81 Kryry

zastoupený: Pavel Šilhánek – předseda představenstva

tel./fax: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

ID DS: k85gi4x

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-6571380227/0100

IČO: 272 91 278

DIČ: CZ27291278 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1677

(dále jen „**zhotovitel**“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení stavby „Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov III.“ (dále jen smlouva).

Na základě § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méněpráce / vícepráce v souladu se zněním čl. XVIII odst. 2. a 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

**1) Čl. III Cena Díla**

**4. Celková cena za provedení díla:**

**bez DPH činí 49 951 795,52 Kč**

**DPH 21 % činí 10 489 877,06 Kč**

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 60 441 672,58 Kč**

**2) Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo (položkový nabídkový rozpočet) se upravuje dle přílohy tohoto dodatku**.

**Odůvodnění:**

Na základě zápisů ve stavebním deníku a průběhu stavby byly zaevidovány změny na výše uvedené stavbě, které jsou nezbytné k tomu, aby stavba byla řádně dokončena v požadované kvalitě a funkčnosti. Změny byly řádně evidovány a konzultovány s geotechnikem, TDS a AD.

Změna č.8 – VCP : NAVRŽENÍ NOVÉHO PROPUSTKU NA POLNÍ CESTĚ DO 14 -SO 109

Po odkopávkách a skrývkách ornice na výše uvedené polní cestě byly na řádně zhutněné a upravené zemní pláni provedeny obchůzky s geotechnikem, AD, TDS. Na nově navržené – projektované cestě DO14 nebylo dořešeno odvodnění již stávajících odvodňovacích příkopů, které by se konstrukčními vrstvami nové polní cesty přerušili a nefungoval by odtok vody. Z těchto důvodů po konzultaci s TDS, AD, objednatelem bylo dohodnuto, že pro odvodnění příkopu a zprůchodnění odtoku vody bude zrealizován nový propustek a již stávající koryto upraveno, aby srážková voda odtekla pod konstrukcí nové polní cesty. Vytvoření nového propustku a úprava odvodňovacího příkopu na DO14 ve staničení 0,005 km je nezbytné k odvodnění srážkových – povrchových vod.

Změna č.9 – VCP: SANACE POLNÍ CESTY VPC 2

Po odkopávkách a skrývkách ornice na výše uvedené polní cestě byly na řádně zhutněné a upravené zemní pláni provedeny obchůzky s geotechnikem včetně provedení SZZ, pojezdových zkoušek a kopaných sond. Po řádném posouzení geotechnika a konzultaci s TDS byly navrženy sanace a stabilizace zemní pláně, které zaručí únosnost a stabilitu polní cesty. Staničení stabilizace a sanací viz rozpočet. Podloží je po posouzení neúnosné a je potřeba sanovat a lokálně stabilizovat AZ.

Změna č.10 – VCP: PODÉLNÉ DRENÁŽE NA POLNÍ CESTĚ VPC 18

Z důvodů nedostatečných vsakovacích objektů na polní cestě VPC 18 ve staničení 0,360km, 0,605km a 0,731km byly na požadavek TDS a konzultaci s AD navrženy drenáže s vyústěním do vodního toku Loděnice. Vsaky po deštích byly plné vody a bez odvodňovacích drenáží by neplnily svou funkci.

Změna č.11 – VCP a MNP : NÁSYP NA VPC 18 -VE STANIČENÍ 0,000-0,045 km

Na základě posouzení geotechnika se namísto zeminy do násypu ve výše uvedeném staničení použil násyp s nakupovaných materiálů. Zeminy z místních poměrů nebyly vhodné. Geotechnikem byly doporučeny do násypů nakupované materiály.

Změna č.12 – VCP : MOST NA POLNÍ CESTĚ VPC 2

Na základě stavební problematiky s mostním objektem polní cesty VPC 2 byla po domluvách s objednatelem, AD a TDS provedena mostní prohlídka, při které byly zjištěny vady mostních konstrukčních prvků, které byly nepředvídatelné a z hlediska nedostatečné PD by se tyto prvky nepodařilo zrealizovat.

* Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
* Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
* Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 02.12.2024 V Kryrech dne 28.11.2024

*„elektronicky podepsáno“*

…………………………… …………………..………………….

Objednatel č.1 Zhotovitel

Ing. Jiří Veselý Pavel Šilhánek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj předseda představenstva

a hlavní město Praha Šilhánek a syn, a.s.

v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková

Vedoucí oddělení správy majetku státu,

zástupce ředitele

V Karlových Varech 27.11.2024

……………………………..

Objednatel č.2

Bc. Lukáš Hnízdil

Ředitel ŘSD, Správa Karlovy Vary

Za správnost: Ing. Martin Kaše