Číslo jednací: **xxx**

**Dodatek č.2**

ke smlouvě o dílo č. **SML358/010/2024**

**„Realizace výstavy Fotosyntéza“**

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

zastoupený: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **CNC studio, s.r.o.**

se sídlem: K. Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice

IČO: 05719836

DIČ: CZ05719836

zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(společné též jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. SML358/010/2024

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 10. 09. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML358/010/2024 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Z důvodu oběma stranami odsouhlasených méněprací a víceprací, které jsou dále specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku- Změnovém listě č. 01 se smluvní strany v souladu s § 222, odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se ceny díla a termínu plnění, které zakotvují v tomto dodatku.
3. Celková výše změn v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 146 046 Kč bez DPH, z toho méněpráce činí 49 242 Kč a vícepráce činí 96 804 Kč. V příloze č. 1 tohoto dodatku- Změnovém listě č. 01 jde o položky na řádcích č. 21, 22, 23, 41, 156, 157, 177, 181, 212, 213, 222, 244, 248, 251, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267 a 268.
4. Celková výše změn v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 282 203,9 Kč a jedná se o dodatečná nezbytná plnění, která nebyla zahrnuta v původní smlouvě a změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. V příloze č. 1 tohoto dodatku- Změnovém listě č. 01 jde o položky na řádcích č. 271, 270, 269, 36, 24, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 7, 6, 5 a 4.

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

1. V Čl. III. odst. 1. Smlouvy je stanovena:

Původní cena díla celkem bez DPH: 3 049 000 Kč

DPH 21% 640 290 Kč

Původní cena díla celkem vč. DPH: 3 689 290 Kč

1. Původní cena zakotvená v čl. III odst. 1. Smlouvy se mění dohodou stran dle Změnového listu č. 01 o 329 765,90 Kč bez DPH (DPH 21% činí 69 250,839 Kč), tj.: 399 016,74 Kč vč. DPH.
2. Strany tímto dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

„*Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.*

*Cena celkem bez DPH:* ***3 378 765,90 Kč***

*DPH 21 %: 709 540,84 Kč*

*Cena celkem vč. DPH:* ***4 088 306,74 Kč***

*(dále jen “****cena díla****“)“*

1. Smluvní strany se s ohledem na změny vynucené tímto dodatkem dále dohodly, že čl. V. odstavec 1 se mění následovně:

*„Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění v následujících termínech:*

*Zahájení poskytování plnění: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy*

*Předání plnění: do 6. 12. 2024*

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: **Změnový list č. 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  .……………………………………………………………….  **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,**  **(objednatel)** | V Praze dne  …………………………………………..…….…………………  **CNC studio, s.r.o.**  **(zhotovitel)** |