Číslo jednací: xxx

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. SML358/010/2024

„Realizace výstavy Fotosyntéza“

Objednatel: 		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO:	75075741

zastoupený: 	xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	CNC studio, s.r.o.

se sídlem:   	K. Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice

IČO:           	05719836

DIČ: 	CZ05719836

zastoupený:        	xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

(společné též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. SML358/010/2024

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 10. 09. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML358/010/2024 (dále jen „Smlouva“).

- Z důvodu oběma stranami odsouhlasených méněprací a víceprací, které jsou dále specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku- Změnovém listě č. 01 se smluvní strany v souladu s § 222, odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se ceny díla a termínu plnění, které zakotvují v tomto dodatku.

- Celková výše změn v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 146 046 Kč bez DPH, z toho méněpráce činí 49 242 Kč a vícepráce činí 96 804 Kč. V příloze č. 1 tohoto dodatku- Změnovém listě č. 01 jde o položky na řádcích č.  21, 22, 23, 41, 156, 157, 177, 181, 212, 213, 222, 244, 248, 251, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267 a 268.

- Celková výše změn v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 282 203,9 Kč a jedná se o dodatečná nezbytná plnění, která nebyla zahrnuta v původní smlouvě a změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. V příloze č. 1 tohoto dodatku- Změnovém listě č. 01 jde o položky na řádcích č. 271, 270, 269, 36, 24, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 7, 6, 5 a 4.

II.

Doplňující a změnová ustanovení

- V Čl. III. odst. 1. Smlouvy je stanovena:

Původní cena díla celkem bez DPH: 3 049 000 Kč

DPH 21% 			         640 290 Kč

Původní cena díla celkem vč. DPH:  3 689 290 Kč

- Původní cena zakotvená v čl. III odst. 1. Smlouvy se mění dohodou stran dle Změnového listu č. 01 o 329 765,90 Kč bez DPH (DPH 21% činí 69 250,839 Kč), tj.: 399 016,74 Kč vč. DPH.

- Strany tímto dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

Cena celkem bez DPH:		 3 378 765,90 Kč

DPH 21 %:			    709 540,84 Kč

Cena celkem vč. DPH:		4 088 306,74 Kč

(dále jen “cena díla“)“

- Smluvní strany se s ohledem na změny vynucené tímto dodatkem dále dohodly, že čl. V. odstavec 1 se mění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění v následujících termínech:

Zahájení poskytování plnění: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy

Předání plnění: do 6. 12. 2024

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.

- Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

- Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Změnový list č. 1.

| V Praze dne .………………………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s. p. o., (objednatel) | V Praze dne …………………………………………..…….………………… CNC studio, s.r.o. (zhotovitel) |
| --- | --- |