**Č.J.: NPÚ-440/107149/2024 Evidenční číslo: 4016H1240008 Zn: L**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel: xxx

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

IČO: 453 08 616

DIČ: CZ45308616

se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00

společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 9386

zastoupena: xxx, jednatelem

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**A.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29.5.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/46524/2024, ev.č. 4016H1240008 ohledně díla **„PD - SZ Litomyšl - oprava sgrafitové výzdoby nárožní věže“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.6.2024.

**B.**

Zhotovitel dodržel termíny dohodnuté v bodech 2.1.1. a 2.1.2. Smlouvy o dílo a následně byla podána žádost o povolení záměru stavby. Bohužel z důvodu komplikací a časté nefunkčnosti nového systému digitalizace stavebního řízení došlo k průtahům při vyřízení povolení záměru stavby, což jsou skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran nezpůsobila a nemůže je ovlivnit.

Strany se tedy dohodly na prodloužení termínu pro předání pravomocného povolení záměru stavby.

**C.**

Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.3. inženýrská činnost:

1. předání pravomocného **povolení záměru stavby**: do **31.3.2025**;“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

................................................................................ ................................................................................

xxx xxx

ředitel územní památkové správy na Sychrově Projektový atelier pro architekturu

Národní památkový ústav a pozemní stavby spol. s r.o.