Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na zhotovení stavby na akci „Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž“

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/520/2024-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

- název:					VW WACHAL a.s.

adresa:					Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO:					255 67 225

DIČ:					CZ25567225

statutární orgán:			Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva

telefon:					xxx

e-mail:					xxx

bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva

- ve věcech technických:		Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva

xxx

- stavbyvedoucí			xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/520/2024 dne 24. 09. 2024 na akci: „Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž“ (dále jen „smlouva“).

  - Důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou:

    - Nutnost změny termínu plnění z objektivních a nepředvídatelných důvodů. V průběhu přípravné fáze realizace díla vyvstaly objektivní okolnosti, které nebylo možné předvídat při zadávání veřejné zakázky a které ovlivňují schopnost dodavatele zahájit plnění v původně stanoveném termínu. Konkrétně došlo k průtahům při získání stavebního povolení, což způsobilo nemožnost předání staveniště a tím posun v harmonogramu zahájení prací.

    - Zachování rovnováhy závazků smluvních stran a hospodárnosti zakázky. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na změně znění termínu dokončení díla na „12 měsíců od převzetí staveniště“. Tato změna je nezbytná pro řádné dokončení plnění veřejné zakázky v kvalitě a rozsahu odpovídajícím požadavkům zadavatele. Současně byla vyhodnocena jako opatření, které nenarušuje ekonomickou rovnováhu smlouvy ani nezpůsobuje podstatnou změnu předmětu zakázky.

    - Předmětná změna znění termínu nezvyšuje hodnotu zakázky a nezasahuje do podstatných prvků smlouvy, které by mohly mít vliv na okruh uchazečů o veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu je změna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení.

  - Dle výše uvedeného a v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ se tímto dodatkem po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Tímto dodatkem se v čl. 5. Termín a místo plnění ruší odst. 5.1., a nahrazuje se novým zněním.

- ZMĚNY:

  - Čl. 5 smlouvy, odst. 5.1., se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním takto:

- „5.1.Termín pro provedení a dokončení plnění veřejné zakázky je do 12 měsíců od převzetí staveniště.“

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku, a to oběma smluvními stranami.

  - S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

  - Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

  - Tato smlouva byla schválena Radou města Kroměříž, na svém 57. jednání, dne 22.11.2024, pod číslem usnesení RMK/24/57/1683.

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:				V Kroměříži, dne:

(dle data el. podpisu)				(dle data el. podpisu)

29.11. 2024					27.11.2024

…………………………………………	        	…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva

Město Kroměříž					VW WACHAL a.s.