**dodatek č. 1 SmlouvY o dílo**

**na zhotovení stavby na akci „Parkování ulice Slovenského národního povstání, Kroměříž“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: **SML/353/2024-1**

# SMLUVNÍ STRANY

## **Objednatel**

název: **Město Kroměříž**

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ: 002 87 351

DIČ: CZ 00287351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

- ve věcech technických: xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## **Zhotovitel**

název: **PSM plus s.r.o.**

adresa: Starobrněnská 334/3,60200 Brno

IČO: 29183294

DIČ: CZ29183294

statutární orgán: Josef Dunča, jednatel společnosti

telefon: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Josef Dunča, jednatel společnosti

- ve věcech technických: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/353/2024 ze dne 28.6.2024 na akci: **„Parkování na ulici Slovenského národního povstání, Kroměříž“** (dále jen „Smlouva“).

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. **6. CENA DÍLA** odst. 6.2. Smlouvy.

1. ZMĚNy:
   1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce:

Původní zadání investora bylo vybudování přípravy pro elektrické nabíjecí body v rozsahu PD pro stavební povolení pro všechny tři parkovací plochy v podobě uložení 2 chrániček průměr 110 mm v celé navržené trase. Při zahájení realizace stavby byly požadavky na rozsah provedení přípravy pro elektrické nabíjecí body upřesněny a stanovena poloha 2 nabíjecích bodů. Uložení a ukončení chrániček pro jednotlivé nabíjecí body bylo provedeno na základě nového požadavku investora. Skutečnost délek uložených chrániček a výkopů proti odsouhlasené PD a položkovému rozpočtu je nižší.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis položek** | **Kč (bez DPH)** | **Kč (vč. DPH)** |
| vícepráce | + 000.000,-- Kč | + 000.000,-- Kč |
| méněpráce | - 184 561,13 Kč | - 223 318,97 Kč |
| bilance změnového listu | -184 561,13 Kč | - 223 318,97 Kč |

* 1. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
  2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu   
     s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
  3. Cena se tímto snižuje o **184 561,13 Kč bez DPH**.
  4. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu č. 3. této smlouvy, která činí:

4 240 335,87,-- Kč (bez DPH)

(slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet tisíc tři sta třicet pět korun českých a osmdesát sedm haléřů)

890 470,53 Kč DPH 21%

5 130 806,40 Kč (včetně DPH)

(slovy: pět milionů sto třicet tisíc osm set šest korun českých a čtyřicet haléřů)

1. závěrečná ustanovení dodatku
   1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
   2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
   3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
   4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona   
      č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
   5. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
   6. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
   8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byla schválen Radou města Kroměříž, na svém 55. jednání, dne 8.11.2024, pod číslem usnesení RMK/24/55/1632.

Přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1 |

Objednatel: Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: *(dle data el. podpisu)*  V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)

29.11.2024 28.11.2024

………………………………………… …………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta Josef Dunča, jednatel společnosti

Město Kroměříž