ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název akce: Parkování na ulici SNP, Kroměříž

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: PSM plus s.r.o., Starobrněnská 334/3, Brno 602 00

Technický dozor stavebníka: xxx

Generální projektant: xxx

- Objekt a oddíl stavby: SO 103 Příprava pro el. nabíjení

- Zpracovatel změnového listu: xxx, PSM plus s.r.o.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - kontrolní den ze dne 16.9.2024 – zápis z kontrolního dne č.6 (příloha č. 1)

  - položkový rozpočet – MNP č. 1 (příloha č. 2)

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Objednatel obdržel od EGD souhlas se zřízením 2 odběrných míst pro nabíjení automobilů. Z tohoto důvodu bude trasa přípravy pro el. nabíjení zkrácena a bude ukončena u nabíjecího bodu na parkovišti č. 2.

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel stavby nemá stavby na harmonogram stavby ani předmět plnění díla.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | + 000.000,-- Kč | + 000.000,-- Kč |
| méněpráce | - 184 561,13 Kč | - 223 318,97 Kč |
| bilance změnového listu | -184 561,13 Kč | - 223 318,97 Kč |

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

- Stanovisko generálního projektanta:

Původní zadání investora bylo vybudování přípravy pro elektrické nabíjecí body v rozsahu PD pro stavební povolení pro všechny tři parkovací plochy v podobě uložení 2 chrániček pr. 110 mm v celé navržené trase. Při zahájení realizace stavby byly požadavky na rozsah provedení přípravy pro elektrické nabíjecí body upřesněno a stanovena poloha 2 nabíjecích bodů (viz. zápisy z kontrolních dnů). Uložení a ukončení chrániček pro jednotlivé nabíjecí body bylo provedeno na základě nového požadavku investora. Skutečnost délek uložených chrániček a výkopů proti odsouhlasené PD a položkovému rozpočtu je nižší.

Zatažení kabelového vedení do realizovaných chrániček, povolení a umístění nabíjecích bodů a zřízení nových odběrných míst není součástí dodávky stavby a investor řeší samostatnou projektovou dokumentací a následnou realizací.

Vzhledem k uvedenému projektant s navrženou změnou i s vyčíslením nákladů (méněprací) souhlasí a nemá připomínek. Objednateli tento ZL doporučuje odsouhlasit.

- Stanovisko TDS:

S navrženou změnou souhlasím. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit.

- Stanovisko objednatele díla:

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam podkladů:

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne stavby č. 6 ze dne 16.9.2024

Podklad č. 2 – Položkový rozpočet – MNP č. 1

Datum: 10.10.2024

………………………

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické