**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

**č. 841/NAWY/016/2024S**

uzavřené dne 18. 3. 2024 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:

.

**Smluvní strany:**

**Mikroregion Šternbersko**

se sídlem: Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk

IČ: 04234201

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-11815811/0710

Zastoupení: Ing. Rudolf Pečinka, předseda

kontakt: +420 733 111 910; e-mail: pecinka@dolany-ol.cz

V technických věcech jedná za objednatele:

HSS stavební servis s.r.o., IČ: 27834719, sídlo: Dolany 109, 78316 Dolany

Ing. Jiří Hovorka, telefon: 602 501 526, e-mail: [hovorka@hss-olomouc.cz](mailto:hovorka@hss-olomouc.cz)

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 5061885001/2700

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B7634

Zastoupená/Jednající: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed

a Lukáš Secký, vedoucí OTÚ Oblasti Střed (oba na základě plné moci)

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Viktor Superata

kontakt: 724 158 063; e-mail: [viktor.superata@strabag.com](mailto:viktor.superata@strabag.com)

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

**I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku **„Rekonstrukce cyklostezek pod železničními mosty v km 80,188 a km 82,484 na trati Česká Třebová – Olomouc“** Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době výběru zhotovitele předvídat.
2. Předmětem změny jsou méněpráce v položkách svislého dopravního značení a snížení ceny za dokumentaci skutečného provedení stavby. Svislé dopravní značení je zcela zrušeno, protože je řešeno v rámci navazující a souběžně realizované stavby „Cyklostezka Černovír-Štěpánov podél dráhy“ a došlo by k duplicitě. Snížení ceny za dokumentaci skutečného provedení stavby je dohodou objednatele se zhotovitelem.

**II. Cena díla dodatku**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na méněpracích v následujícím rozsahu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 914111121 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | -1 426,16 |
| 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | -9 269,82 |
| 40445235 | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m | -6 774,12 |
| 40445241 | patka pro sloupek Al D 70mm | -4 991,46 |
| 40445257 | svorka upínací na sloupek D 70mm | -665,52 |
| 40445254 | víčko plastové na sloupek D 70mm | -427,84 |
| 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | -94 785,90 |

1. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 1:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle SoD (bez DPH) | 4 388 577,86 |
| MNP | - 118 340,82 |
| **Celkem cena díla dle SoD (bez DPH) včetně dodatku č. 1** | **4 270 237,04** |
| **Celkem cena díla dle SoD (včetně DPH) včetně dodatku č. 1** | **5 166 986,82** |

**III. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.3. 2024 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním Účastníkem tohoto dodatku č. 1.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronickou formou. Součástí dodatku č. 1 je příloha, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 – položkový rozpočet změny č. 1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu zadavatele Objednatele, registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Níže uvedená příloha tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny č. 1

Zkontroloval: Ing. Viktor Superata – vedoucí PJ Velká Bystřice

Ve Šternberku V Olomouci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| za objednatele  **Ing. Rudolf Pečinka**  předseda Mkroregion Šternbersko |  | za zhotovitele  **Ing. Klára Kalábová**  ekonom Oblasti Střed STRABAG a.s |
|  |  |  |
|  |  | za zhotovitele  **Lukáš Secký**  vedoucí OTÚ Oblasti Střed STRABAG a.s |