**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

*dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

**Smluvní strany:**

 **1.**

Základní škola Praha 7, Korunovační 8

se sídlem Korunovační ul. 8/164

IČ: 61389820

DIČ: CZ61389820

za níž jedná Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES tvoří přílohu této smlouvy č. 1

dále jen **„objednatel“,**

a

**2.**

KURINEC s.r.o.

Podlahové krytiny

se sídlem Chýnovská 142

Libčice nad Vltavou 252 66

IČ: 27878856

DIČ: CZ27878856

za níž jedná Martin Kurinec, jednatel společnosti

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.2

dále jen **„zhotovitel“,**

 zhotovitel a objednatel společně dále též „smluvní strany“  uzavírají tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Tímto dodatkem se mění **Článek I.** Smlouvy - rozšiřují se práce dle níže uvedené specifikace:

Po demontáži povlakových krytin ve třech učebnách jsme z důvodů špatných podkladů museli přistoupit k jinému technologickému postupu. Po odborném zvážení jsme se domluvili na nivelaci se skelným vláknem a pryskyřičným základem. Z tohoto důvodu bude navýšena cena.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivelace se skelným vláknem navíc + pryskyřice | m² | 200 | 100,- | 20.000,- |

Dodatkem se mění **Článek III.** Smlouvy – navýšení ceny - změna technologie:

20.000,- Kč bez DPH.

4.200,- Kč DPH

**celkem 24.200,- Kč vč. DPH**

Celková cena díla po navýšení za vícepráci činí:

259.292,- Kč bez DPH

54.451,32 Kč DPH

313.743 Kč vč. DPH

**Ostatní body Smlouvy zůstávají nezměněny.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě bude zveřejněn v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

V Praze dne 20.7.2017

  Objednatel: Dodavatel:

   Základní škola Praha 7, Korunovační 8 KURINEC s.r.o.

 ...............................................                           ......................................

 Tomáš Komrska, ředitel školy Martin Kurinec, jednatel