| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | číslo ZL: 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. Třebízského 1194, 374 01 Trhové Sviny IČO: 28066359, DIČ: CZ28066359 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Karel Bartyzal – jednatel telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum vyhotovení ZL: | 11. 10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: změna č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání |  |  |  | poštou | e-mailem |  | faxem | osobně |
| datum odeslání / předání: |  |  |  | 11.10.2024 |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: |  | ZL. č.1 |  |  |  |  |  |  |
| na projektové podklady: |  | 03_PUDORYS ZAKLADU - REVIZE 14.8.2024 04_PUDORYS 1NP - NAVRH - 9.10.2024 08_REZ B-B - NAVRH - 9.10.2024 |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  | Cenová nabídka – změna č. 1, |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:. záměr objednatele; chyba v PD; chyba zhotovitele; vyšší moc; jiné okolnosti. Popis a zdůvodnění změny: změna č.1.1 Předmět změny: Předmětem změny č.1. je změna základových konstrukcí a úprava kotvení pozednice krovu. Popis a zdůvodnění změny: - Během realizace výkopových prací byl nalezen teplovodní kanál, který téměř kopíruje navržené základové pasy. Na základě tohoto zjištění byl přezván projektant, který navrhl alternativní založení objektu, tak aby nebyly nijak změněny jeho půdorysné rozměry. Toto řešení zanesl do výkresu 03_PUDORYS ZAKLADU - REVIZE 14.8.2024. Jedná se o návrh překlenutí teplovodního kanálu realizaci dvou základových patek, přes které je uložen ocelový válcovaný nosník osazený do betonu. - V PD bylo navrženo kotvení pozednice závitovou tyčí přes chemickou kotvu do věnce stávajícího objetu. Během realizace byla zjištěna absence ztužujícího věnce a v místě kotvení byl zachycen materiál, jehož pevnostní charakteristiky neodpovídají požadavkům na vytržení při realizaci kotvení chemickými kotvami, proto byly projektantem navrženo dodatečné vyzdění podpěrných sloupků. Toto řešení je skresleno vy výkresech 04_PUDORYS 1NP - NAVRH - 9.10.2024 a 08_REZ B-B - NAVRH - 9.10.2024 |
| Dopad na cenu cekem (bez DPH): |  |  | 74.870,72 Kč bez DPH 15.722,85 Kč DPH 21% 90.593,57 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce) |  |  | 0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce) |  |  | 74.870,72 Kč bez DPH 15.722,85 Kč DPH 21% 90.593,57 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |  | 24.11.2024 |  |  |  |  |  |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám změnu zamítám (v případě zamítnutí důvod) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Petr Jiráček Stanovisko projektanta stavby ,, 3. etapa stavebních úprav domova mládeže, přístavba vstupní haly a rozvody domovního telefonu,,: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Filip Duda, projektant Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 1 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 1 k SoD. Za objednatele stavby: ………………………………………. Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Za zhotovitele stavby: ....................................................... Karel Bartyzal - jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: - změnový list č. 1 změna základových konstrukcí a úprava kotvení pozednice krovu |  |  |  |  |  |  |  |  |