Zak. číslo zhotovitele:	1645624			Zak. číslo objednatele: SML2024-014.02-Ko

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

Uzavřený v souladu s §2586-2635, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

| I.1 OBJEDNATEL | Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov |
| Registrace: | Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675 |
| IČO: | 47674521 |
| DIČ: | CZ47674521 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Petr Caletka – předseda představenstva |
| Smluvně oprávněn jednat: | Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti |
| Technicky oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo bankovního účtu: | xxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „objednatel“)

| I.2 ZHOTOVITEL | AQUA PROCON s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Palackého třída 768/12, 612 00 Brno |
| Registrace: | Krajský soud v Brně, obch. rejstřík, oddíl C., vložka 6597 |
| IČO: | 46964371 |
| DIČ: | CZ46964371 |
| Statutární zástupce: | Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti |
| Smluvně oprávněn jednat: | Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti |
| Technicky oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxx |
| Číslo bankovního účtu: | xxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování realizační projektové dokumentace pod názvem:

„Oprava přívodního řadu Dluhonice“

Předmět dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo:

- Během zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že v odbočné ulici k ČSOV z ul. 1. května je starý vodovod AZC 80, který by bylo zapotřebí také opravit současně s přívodním řadem. Projekt byl tedy rozšířen o řešení opravy vodovodu AZC 80 v odbočné ulici k ČSOV.

- Dále bylo během zpracování projektové dokumentace zjištěno, že kabelové konstrukce a seskupení kabelů a plynovod v ul. 1. května a v odbočné ulici k ČSOV znemožní realizaci opravy vodovodu v původní trase podle původního zadání. Současné trasy vedení a vodovodu nesplňují ČSN 73 6005. V ul. 1. května a v odbočné ulici k ČSOV musí být nový vodovod veden v nové trase, která se musí povolit stavebním úřadem, což je reálné až v roce 2025. S opravou přívodného řadu v extravilánu mezi Přerovem a Dluhonicemi však není možné čekat kvůli dokončení probíhající stavby dálnice D1 0136. Proto v konečné verzi projektové dokumentace nebude úsek v ul. 1. května a v odbočné ulici k ČSOV.

- Posun termínu odevzdání díla z důvodu nedodání Vyjádření z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze strany Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Oddělení odpadové hospodářství. Zhotovitel podal dne 22.10.2024 (tedy v dostatečném předstihu před termínem odevzdání díla) Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska, přesně podle pokynů na webových stránkách města Přerova:

https://www.prerov.eu/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&clanek=81&slozka=81&sit=230&tree=43:

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

K podání žádosti o závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je možné podat i v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko.

Magistrát města Přerova sice vydal Souhrnné vyjádření, kde však chybí vyjádření z hlediska odpadů, a namísto vyjádření z hlediska odpadů požadoval, neoprávněně, aby byla podána další samostatná žádost dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
Zhotovitel tedy podal dne 18.11.2024 tuto další vyžádanou Žádost o vyjádření, které však do dnešního dne z magistrátu města Přerova nedorazilo.

Posun termínu tedy není z viny zhotovitele, ale je zaviněn nedodáním Vyjádření třetí strany.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Termín odevzdání díla se dodatkem č. 2 mění takto:

Dílo bude odevzdáno po obdržení Vyjádření dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech od magistrátu města Přerova, do 20.12.2024.

V. CENA DÍLA

V.1	Cena předmětu plnění se dodatkem č. 2 mění takto:

Celková cena předmětu plnění je						250 000,- Kč

K této ceně bude připočítáno DPH 21% ve výši					  52 500,- Kč

Celková cena včetně DPH tedy bude						302 500,- Kč

Původní cena v původní smlouvě o dílo byla následující:

Celková cena předmětu plnění je						260 000,- Kč

K této ceně bude připočítáno DPH 21% ve výši					  54 600,- Kč

Celková cena včetně DPH tedy bude						314 600,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změny.

XII. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

XII.1	Smlouva o dílo a právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.2	Veškeré změny smlouvy o dílo, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XII.3	Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

XII.4	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

XII.5	Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Zhotovitel						Objednatel

V Brně dne 28.11.2024					V Přerově dne 29.11.2024

………………………………………			………………………………………

Ing. Jan Polášek				    	 Ing. Jiří Pavlík

jednatel společnosti					ředitel společnosti