Zak. číslo zhotovitele: 1645624 Zak. číslo objednatele: SML2024-014.02-Ko

**SMLOUVA O DÍLO**

**Dodatek č. 2**

Uzavřený v souladu s §2586-2635, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**I. SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **I.1 OBJEDNATEL** | **Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.** |
| Sídlo:  | **Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov** |
| Registrace: | **Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675** |
| IČO: | **47674521** |
| DIČ: | **CZ47674521** |
| Statutární zástupce: | **Mgr. Petr Caletka – předseda představenstva** |
| Smluvně oprávněn jednat: | **Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti** |
| Technicky oprávněn jednat: | **xxxxxxxxxxxxxxx** |
| Bankovní spojení: | **xxxxxxxxxxxxxx** |
| Číslo bankovního účtu: | **xxxxxxxxxxxxxx** |

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
| --- | --- |
| **I.2 ZHOTOVITEL** | **AQUA PROCON s.r.o.** |
| Sídlo:  | **Palackého třída 768/12, 612 00 Brno** |
| Registrace: | **Krajský soud v Brně, obch. rejstřík, oddíl C., vložka 6597** |
| IČO: | **46964371** |
| DIČ: | **CZ46964371** |
| Statutární zástupce: | **Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti** |
| Smluvně oprávněn jednat: | **Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti** |
| Technicky oprávněn jednat: | **xxxxxxxxxxxxxxx** |
| Bankovní spojení: | **xxxxxxxxxx** |
| Číslo bankovního účtu: | **xxxxxxxxxxx** |

 (dále jen „zhotovitel“)

**II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA**

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování **realizační projektové dokumentace** pod názvem:

**„Oprava přívodního řadu Dluhonice“**

Předmět dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo:

* Během zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že v odbočné ulici k ČSOV z ul. 1. května je starý vodovod AZC 80, který by bylo zapotřebí také opravit současně s přívodním řadem. Projekt byl tedy rozšířen o řešení opravy vodovodu AZC 80 v odbočné ulici k ČSOV.
* Dále bylo během zpracování projektové dokumentace zjištěno, že kabelové konstrukce a seskupení kabelů a plynovod v ul. 1. května a v odbočné ulici k ČSOV znemožní realizaci opravy vodovodu v původní trase podle původního zadání. Současné trasy vedení a vodovodu nesplňují ČSN 73 6005. V ul. 1. května a v odbočné ulici k ČSOV musí být nový vodovod veden v nové trase, která se musí povolit stavebním úřadem, což je reálné až v roce 2025. S opravou přívodného řadu v extravilánu mezi Přerovem a Dluhonicemi však není možné čekat kvůli dokončení probíhající stavby dálnice D1 0136. Proto v konečné verzi projektové dokumentace nebude úsek v ul. 1. května a v odbočné ulici k ČSOV.
* Posun termínu odevzdání díla z důvodu nedodání Vyjádření z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze strany Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Oddělení odpadové hospodářství. Zhotovitel podal dne 22.10.2024 (tedy v dostatečném předstihu před termínem odevzdání díla) Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska, přesně podle pokynů na webových stránkách města Přerova:

<https://www.prerov.eu/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&clanek=81&slozka=81&sit=230&tree=43>:

*6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:*

*K podání žádosti o závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je možné podat i v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko.*

Magistrát města Přerova sice vydal Souhrnné vyjádření, kde však chybí vyjádření z hlediska odpadů, a namísto vyjádření z hlediska odpadů požadoval, neoprávněně, aby byla podána další samostatná žádost dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
Zhotovitel tedy podal dne 18.11.2024 tuto další vyžádanou Žádost o vyjádření, které však do dnešního dne z magistrátu města Přerova nedorazilo.

Posun termínu tedy není z viny zhotovitele, ale je zaviněn nedodáním Vyjádření třetí strany.

**IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA**

Termín odevzdání díla se dodatkem č. 2 mění takto:

Dílo bude odevzdáno po obdržení Vyjádření dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech od magistrátu města Přerova, do 20.12.2024.

**V. CENA DÍLA**

V.1 Cena předmětu plnění se dodatkem č. 2 mění takto:

**Celková cena předmětu plnění je 250 000,- Kč**

K této ceně bude připočítáno DPH 21% ve výši 52 500,- Kč

**Celková cena včetně DPH tedy bude 302 500,- Kč**

*Původní cena v původní smlouvě o dílo byla následující:*

*Celková cena předmětu plnění je 260 000,- Kč*

*K této ceně bude připočítáno DPH 21% ve výši 54 600,- Kč*

*Celková cena včetně DPH tedy bude 314 600,- Kč*

Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změny.

**XII. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ**

XII.1 Smlouva o dílo a právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.2 Veškeré změny smlouvy o dílo, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XII.3 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

XII.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

XII.5 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

**Zhotovitel Objednatel**

V Brně dne 28.11.2024 V Přerově dne 29.11.2024

……………………………………… ………………………………………

Ing. Jan Polášek Ing. Jiří Pavlík

jednatel společnosti ředitel společnosti