# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo na stavební práce

**„Ďáblická, Rek. ul., 2. etapa, č. akce 1000029/2 III.“**

**číslo smlouvy objednatele: 3/24/5900/003/1, PID:** **TSKAX002F3VP**

**číslo smlouvy zhotovitele: 231212743**

**I.
Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **Technická správa komunikací** **hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ CZ03447286

zápis v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2023100003/6000

zastoupení: PhDr. Filip Hájek, předseda představenstva

 Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

1. **Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6556

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 7408201/0100

zastoupena: xxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Sever, na základě plné

 moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

**II.
Předmět Dodatku č. 1**

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 27.02.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Ďáblická, Rek. ul., 2. etapa, č. akce 1000029/2 III.**“, jejíž součástí jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (FIDIC, FIRST EDITION 1999) ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“, společně dále jen „**Smlouva**“). Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna běhu Záruční doby podle Pod-čl. 1.1.21 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce. Důvodem je změna etapizace prací na Díle, konkrétně dokončení části Díla sestávající z I. – III. etapy prací na Díle a současného předpokládaného dokončení IV. etapy prací na Díle představující úsek mezi křižovatkami Konětopská a Kostelecká/U Parkánu v souladu s vydaným pokynem Pověřené osoby Objednatele ze dne 27.08.2024 pod č.j. CM2024/DABLICKA/Mou/001 až následně v roce 2025. V souvislosti s popsanými skutečnostmi se Strany dohodly na uzavření dohody o předčasném užívání pro dokončenou část Díla sestávající z I. – III. etapy prací na Díle v souladu s Technickou zprávou a výše uvedeným pokynem Pověřené osoby Objednatele (dále jen „**Dohoda o předčasném užívání**“).
3. Tento Dodatek č. 1 na základě popsaných skutečností upravuje běh Záruční doby podle Pod-čl. 1.1.21 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce, a to tak, že Záruční doba pro dokončenou část Díla sestávající z I. – III. etapy prací na Díle v souladu s Technickou zprávou a vydaným pokynem Pověřené osoby Objednatele ze dne 27.08.2024 pod č.j. CM2024/DABLICKA/Mou/001 počíná běžet ode dne nabytí účinnosti Dohody o předčasném užívání, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, jejíž návrh tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
7. Příloha č. 1 – návrh Dohody o předčasném užívání
8. Příloha č. 2 – Situace etapy – etapa do PU
9. Příloha č. 3 – Plná moc – xxxxxxxxxxxxxx

Za Objednatele:4.12.2024 Za Zhotovitele:

**Technická správa komunikací COLAS CZ, a.s.:**

**hl. m. Prahy, a.s.:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PhDr. Filip Hájekpředseda představenstva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Josef Richtr | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_xxxxxxxxxxxxxředitel oblasti Severna základě plné moci |
| místopředseda představenstva |  |