**Příloha č. 1**

Harmonogram

(příloha č. 7 dle 3/24/3500/001)

Předpokládaný harmonogram prací

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | Předpokládaná náročnost  (v týdnech) | Zahájení prací | Dokončení prací |
| 1. Zpracování metodiky průzkumu | 3 | 2.9.2024 | 23.9.2024 |
| 1. Profilová sčítání | 9 | 24.9.2024 | 22.11.2024 |
| 1. Výběrová šetření dotazem | 10 | 24.9.2024 | 29.11.2024 |
| 4.3.2025 | 29.4.2025 |
| 1. Vyhodnocení, zpracování výstupů | 8 | 21.10.2024 | 30.5.2025 |