**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo pod názvem **„Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně“,**

uzavřené dne

mezi níže uvedenými smluvními stranami

**Smluvní strany:**

1. **Regionální muzeum v Kolíně, p.o.**

se sídlem: Karlovo nám. 8 Kolín, 280 02

zastoupené: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem příspěvkové organizace

 IČO: 004 10 047

Bankovní spojení: KB, číslo účtu: xxxxxxx

*(dále jen objednatel)*

A

1. **TESAREM s.r.o.**

se sídlem: Malá Bystřice 168, 756 27 Malá Bystřice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 33564

 IČO: 28591313

 DIČ: CZ28591313

 bankovní spojení: ČSOB xxxxxx

*(dále jen „zhotovitel“)*

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky s **„Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně“** Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

**II. VÍCEPRÁCE**

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1. **CENA ZA DÍLO**

3.1 Původní cena za dílo: 1 998 895,24,- Kč bez DPH, DPH 21% 419 768, 00,- Kč

2 418 663,24,-Kč včetně DPH

3.2 **Nová cena za dílo: 2 162 334,43,- Kč bez DPH, 454 090,23,-Kč DPH 21%, 2 616 424,66,- Kč včetně DPH**

1. **DOBA PLNĚNÍ**

4.1 Původní termín ukončení všech prací je specifikován podle čl. 3 smlouvy o dílo a tímto dodatkem se nemění

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2024 zůstávají beze změny.

5.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

5.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných prací předložený zhotovitelem dne 28. 11. 2024.

V ……………………………………

Za objednatele:

V ……………………………………

Za zhotovitele:

Příloha č.1

Položkový rozpočet

Zakázka: Regionální muzeum v Kolíně, Brandlova 27 - výměna střešní krytiny

Zhotovitel: TESAREM s.r.o. IČO: 28591313

Základ ceny bez DPH: 163 439,- Kč

Základní DPH 21 % 34 322,- Kč

**Cena celkem 197 761,- Kč**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.číslo | název | mj | množství | cena/MJ |  cena  |
| 762 90-0040.RAB | Demontáž samostatných prvků krovů, bednění | m2 | 165 | 80,1 |  13 216,50 Kč  |
| 762 90-0040.RAC | Demontáž samostatných prvků krovů, laťování | m2 | 165 | 41,9 |  6 913,50 Kč  |
| 762 34-0110.RAB | Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky | m2 | 165 | 450 |  74 250,00 Kč  |
| 762 95-0030.RAB | Výměna části střešní vazby, průřez 224 cm2, vrchlík | 0 | 35 | 839 |  29 365,00 Kč  |
| 762 95-0030.RAA | Výměna části střešní vazby, průřez 120 cm2, střecha východ | m2 | 45 | 590 |  26 550,00 Kč  |
| 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 1603 | 8,2 |  13 144,19 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
| **celková cena** |  |  |  |  | **163 439,19 Kč**  |