# Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2024**

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na výměnu datových rozvodů v budově Fričova 298, Ondřejov

# čl. I Smluvní strany

**Objednatel: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.**

Sídlo: Fričova 298, 251 65 Ondřejov

IČO: 67985815

Zastoupen: Michalem Bursou, ředitelem (dále jen „objednatel“)

# Zhotovitel: VanCo.cz s.r.o.

Sídlo: Vojtěšská 231/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25762702

DIČ: CZ25762702

Bank. spojení: XXXXXXXXX

Zastoupen: Ing. Tomášem Vaníčkem (dále jen „zhotovitel“)

# čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna datových rozvodů v budově Fričova 298, Ondřejov, spočívající v odstranění stávající strukturované kabeláže (vedené v podhledech a lištách nad omítkou), umístění nové strukturované kabeláže dle schématu a její zakončení v patch panelech a připojovacích zásuvkách (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě, v němž nad rámec plnění, které je speciﬁkováno původní Smlouvou sjednávají na základě zjištěného rozsahu víceprací nutných pro dokončení díla a na základě dodatečné objednávky objednatele na úpravu vedení některých tras dodatečné plnění následovně:
   1. Na základě vzájemně odsouhlasených víceprací nutných pro dokončení díla, které jsou speciﬁkovány soupisem prací a materiálu uvedeným v nabídce Zhotovitele č. OFR240663, které tvoří Přílohu 1 tohoto dodatku, se Objednavatel zavazuje uhradit na základě vystavené faktury částku 29.716.00 Kč bez DPH.
   2. Na základě dodatečné objednávky Objednatele na úpravu vedení některých tras datových rozvodů, která je speciﬁkována soupisem prací a materiálu v nabídkách Zhotovitele č. OFR240662 a OFR240687 tvořících Přílohu 2 a Přílohy 3 tohoto dodatku, se Objednavatel zavazuje uhradit na základě vystavené faktury souhrnnou částku 130.785,60 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

# čl. III Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.

Dodatek byl vyhotoven v jedné elektronické verzi s platnosti originálu a podepsán oběma smluvními stranami uznávaným elektronickým podpisem.

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., se zavazuje zajistit uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Účinnost dodatku je datem zveřejnění v registru smluv dle zák. 340/2015 Sb.

Smluvní strany si text přečetly a prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že nebyl sjednán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Ondřejově dne 4.12.2024 V Praze dne 3.12.2024

objednatel zhotovitel

Digitálně podepsali