|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **Číslo: 3** |
| **Zhotovitel:** | **TURČINA s.r.o.** | | | | |
| **Investor:** | **Statutární město Třinec** | | **Datum:** |  | |
| **Název akce:** | **Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - rekonstrukce střechy** | | | | |
| ***Předmět změny:***  Projektová dokumentace byla zpracována na základě sond a archivní výkresové dokumentace, která však neprokázala nutnost sanace dřevěných nosných stropních trámů. Při stavebních pracích nad tělocvičnou, byla po odtěžení záklopu provedena kontrola, kde bylo zjištěno, že nosné stropní trámy jsou napadeny dřevokaznou houbou a hmyzem. Z tohoto důvodu je potřeba provést důkladné prověření zhlaví těchto trámů náročným obsekáním v ŽB věnci z prostorů tělocvičny. Nutnosti obnažením a vyčištěním kapes uložení. Kontrola nepřístupných míst byla provedena neinvazivní metodou, kde bylo zjištěno, že je potřeba provést výměnu u 3 ks zhlaví. Průzkum také prokázal další potřebu částečné výměny krokví, pozednic a celkovou výměnu dřevěných 2ks stropnic k vazným trámům. Zbývající stropnice je potřeba fixovat k vazným trámům úhelníkovou kotvou, prasklé stropnice je nutno sanovat sešroubováním. Na tyto práce jsou kladeny velké nároky na odbornost a jsou proto i velice pracné a časově náročné. | | | | | |
| **Cena méněprací bez DPH:**  **0,00 Kč** | | | **Cena víceprací bez DPH:**  **207 895,73 Kč** | | |
| **Výsledná změna ceny bez DPH: 207 895,73 Kč** | | | **Nově sjednaná lhůta dokončení díla:**  **170 dnů** | | |
| **Cena dle SOD+D2 bez DPH:**  **8 229 981,22 Kč** | | | **Nová cena bez DPH:**  **8 437 876,95 Kč** | | |
|  | | | | | |
| ***schválil (Dodavatel):*** | |  | | | ***podpis:*** |
|  | | |
|  | | | | | |
| ***schválil (TDS):*** | |  | | | ***podpis:*** |
|  | | |
|  | | | | | |
| ***schválil (Objednatel):*** | |  | | | ***podpis:*** |
|  | | |
|  | | | | | |

Stránka 1 z 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list č.03**  **Stavba: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - rekonstrukce střechy**  **Část: Rekapitulace nákladů na stavbu**  Objednatel:Jubilení Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec Zhotovitel: TURČINA s.r.o. | | | | | |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ | | |  |
|  |  | ***95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách*** | 207 895,73 Kč |
|  |  |  |
| **ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH** | | | **207 895,73 Kč** |

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ

**ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH**

**-**

**Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| **CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH** | **207 895,73 Kč** |

Stránka 2 z 3

**Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, ul. U Splavu - rekonstrukce střechy - SOD**

**Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dodatek** | | | **ZL 3: Dodatek č. 3** | | | | | | **207 896** |
| ***Stavba*** | | | ***ŠK 2024.1: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - rekonstrukce střechy*** | | | | | | ***207 896*** |
| **Skupina objektů** | | | **1. Etapa: Tělocvična a krček + hromosvod** | | | | | | **207 896** |
| ***Objekt*** | | | ***SO 01: Rekonstrukce střechy*** | | | | | | ***207 896*** |
| ***Oddíl*** | | | ***95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách*** | | | | | | ***207 896*** |
| 165 | | SP | 273321321R00 | | Železobeton základových desek C 20/25 krycí deska na komíny | m3 | 0,108 | 3 945,00 | 426 | | |
| 166 | | SP | 380356231R00 | | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu obyčejného ploch rovinných, zřízení | m2 | 2,250 | 1 773,00 | 3 989 | | |
| 167 | | SP | 380356232R00 | | Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu obyčejného ploch rovinných, odbednění | m2 | 2,250 | 379,50 | 854 | | |
| 168 | | SP | 41135 R99 | | Odhalení stropních trámů osazených v ŽB věnců | ks | 14,000 | 3 156,00 | 44 184 | | |
| 169 | | SP | 912 R00 | | Hzs - Zedník tř.7 vytýčení trámů stropu | h | 17,000 | 605,00 | 10 285 | | |
| 170 | | SP | 946941102RT3 | | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,2 m | sada | 1,000 | 1 291,00 | 1 291 | | |
| 171 | | SP | 946941192RT3 | | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,2 m | den | 21,000 | 778,00 | 16 338 | | |
| 172 | | SP | 946941501R00 | | Návoz a odvoz pojízného lešení | kpl | 2,000 | 1 782,00 | 3 564 | | |
| 173 | | SP | 946941802RT3 | | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m | sada | 1,000 | 1 045,00 | 1 045 | | |
| 175 | | SP | 962032641R00 | | Bourání zdiva komínového z cihel na MC | m3 | 0,972 | 1 549,00 | 1 506 | | |
| 176 | | SP | 964061331R00 | | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 | ks | 76,000 | 594,00 | 45 144 | | |
| 177 | | SP | 978011191R0R | | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů odstr.perlinky a lepidla | m2 | 198,000 | 151,50 | 29 997 | | |
| 178 | | SP | 713100921R0R | | Údržba, těles a potrubí, příplatek za správkový kus vyspravení zaslepení průduchů komínů | kus | 14,000 | 159,00 | 2 226 | | |
| 179 | | SP | 764422810R0R | | Demontáž oplechování, rš od 600 do 800 mm spodní oplech trámů | m | 77,000 | 76,70 | 5 906 | | |
| 180 | | SP | 767995 R99 | | Výroba kov. atypických konstr. do 5 kg vč nátěru | ks | 30,000 | 176,50 | 5 295 | | |
| 181 | | SP | 784011222RT1 | | Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci | m2 | 198,000 | 8,40 | 1 663 | | |
| 182 | | SP | 28323209R | | Fólie separační a ochranná PE, Gutta tl. 0,20 mm, stavební | m2 | 237,600 | 20,70 | 4 918 | | |
| 183 | | SP | 900 R24 | | HZS - elektromontér v tarifní třídě 7 odstranění elektrorozvodů | h | 7,000 | 623,00 | 4 361 | | |
| 184 | | SP | 229870164R00 | | Demontáž světel | ks | 8,000 | 392,00 | 3 136 | | |
| 185 | | SP | 979017112R00 | | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m | t | 15,476 | 989,00 | 15 306 | | |
| 186 | | SP | 979087312R00 | | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 15,476 | 417,50 | 6 461 | | |