#### Dodatek č. 1 ke Smlouvě

**o řešení části grantového projektu č. NU21-04-00100, panel č. P04**

**a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu**

**I.**

**Smluvní strany**

* 1. **Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

Sídlo: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2

IČ: 00064165

Statutární zástupce: Anonymizováno

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: Anonymizováno

(dále jen „**příjemce“)** na straně jedné

a

* 1. **Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč

IČ: 68378050

Statutární zástupce: Anonymizováno

Bankovní spojení: KB, č. účtu: Anonymizováno

(dále jen **„další účastník“**) na straně druhé

uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o řešení části grantového projektu na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU21-04-00100, panel č. 04 – změna délky řešení projektu a struktury uznaných nákladů, uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví (dále také „smlouva o řešení“).

**II.**

**Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany tímto dodatkem prodlužují dobu trvání Smlouvy o řešení části projektu výzkumu a vývoje č. NU21-04-00100, panel č. 04 a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2025 bez nároku na další účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele, tj. MZ ČR. Tato změna je odůvodněna finalizací analýzy dat získaných z OGM, jejich vyhodnocením a přípravou publikačních výstupů.

2.2. Smluvní strany tímto Dodatkem navyšují uznané náklady projektu o vlastní vklad „příjemce“ ve výši 49 500 Kč v položce Osobní náklady. Toto navýšení je odůvodněno prodloužením doby trvání Smlouvy a doby řešení Projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2025 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele, tj. MZ ČR.

2.3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 25.10.2024.

2.4. Ostatní ustanovení smlouvy o řešení se nemění a zůstávají v platnosti.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí shora uvedené smlouvy o řešení. Vyhotovuje se v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro příjemce a dva pro dalšího účastníka, který se zavazuje jeden stejnopis předat spoluřešiteli a jeden je určen pro poskytovatele.

Tento dodatek může být uzavřen i elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku.

3.3. Příjemce prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový má povinnost zveřejnit tento dodatek, v případě, že bude zveřejnění podléhat, v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je uzavřen podpisem poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, nikoliv však dříve, než nabude účinnosti smlouva s poskytovatelem.

**Za příjemce:**

…………………………………….…........................ datum: ..........................

Anonymizováno

razítko a podpis statutárního orgánu

.................................................................... datum: ..........................

Řešitel: Anonymizováno

**Za dalšího účastníka:**

…………………………………………........................ datum: ..........................

Anonymizováno

razítko a podpis statutárního orgánu

…………………………………………........................ datum: ..........................

Spoluřešitel: Anonymizováno